## Compromisos RCAs
|  |  | Fecha actualizacion | 2023-02-15
|  |  | Rev | 1
| PROYECTO | CONSTRUCCION ASTILLERO
| AREA | Medio Ambiente
| ENCARGADO | Jhony Bravo
N° | Componente | Faena | Tipo de Tarea | Descripcion | Documento /Accion | Periodicidad | Entregables | Resultado | Etapa Proyecto | Area Responsable | Observaciones
1 | Obras | Ejecución de tronaduras | Plan/Informe | Contar con plan detallado de tronaduras en base a investigación geotécnica | Plan detallado de tronaduras | Una vez | 1 | 1 | Planificacion Tronadura | Oficina Tecnica y Calidad
2 | Obras | Ejecución de tronaduras | Gestion /Autorizacion | Aspectos mínimos del plan de tronaduras | Autorización de consumidor de explosivos. Autorizaciones transporte de Explosivos. Autorizaciones polvorines de almacenamiento de explosivos | Una vez | 3 | 2 | Planificacion Tronadura | Oficina Tecnica y Calidad
3 | Obras | Ejecución de tronaduras | Procedimiento/Informe | Contratista debe contar con procedimiento de transporte, almacenamiento y manipulación de explosivos | Procedimiento de transporte de explosivos. Procedimiento de almacenamiento de explosivos Procedimiento de manipulación de explosivos. | Una vez | 3 | 3 | Planificacion Tronadura | Oficina Tecnica y Calidad
4 | Fauna | Ejecución de tronaduras | Gestion/Registro | Coordinar con Sernapesca, acuicultura y Seremi MA presencia de inspectores durante desarrollo de tronaduras | Registros de comunicación con autoridades correspondientes | Por tronadura | 5 | 2 | Planificacion Tronadura
5 | Fauna | Ejecución de tronaduras | Gestion/Registro | Contar presencia de inspectores técnicos durante ejecución de tronaduras (según lo resuelto por autoridades) | Registros de inspección técnica de tronaduras | Por tronadura | 5 | 3 | Antes de cada tronadura, Durante periodo de ejecución de tronaduras | Prevencion/Medioambiente | Promedio 5 tronaduras
6 | Aire | Transporte | Registros/Informe | Elaborar mensualmente registro de transporte con los distintos niveles de actividad ( vertedero mejillones) | Registros de transporte de excedentes de excavación | Mensual | 12 | 8 | Excavacion borde costero | Prevencion/Medioambiente | 12 Meses promedio
7 | Agua | Insumos | Gestion /potable (ord | Suministro y consumo de agua potable | Registros de consumo de agua potable (orden de compra, facturas) | Mensual | 12 | 11 | Toda la operación | Oficina Tecnica /Administracion
8 | Aire | Insumos | Factura/Informe | Suministro y consumo de energía | Factura de consumo de energía eléctrica | Mensual | 12 | 11 | Toda la operación | Oficina Tecnica /Administracion
9 | Aire | Insumos | Ordenes/Informe | Suministro y consumo | Ordenes de compra de hormigón. Relleno.Moldajes | Mensual | 12 | 7 | Construccion Lastre | Oficina Tecnica /Administracion
10 | Obras | Manejo de material de exvacación | Registro/Informe | Retiro de material de excavación tramo terrestre de 1050-3660-753-1568 m3 | Registro de volúmenes de material removido | Semanal | 48 | 29 | Excavacion borde costero | Calidad
11 | Aire | Manejo de material de exvacación | Registros/Informe | Mantener registro de uso y retiro de excedentes | Registros de uso y retiro de excedentes | Mensual | 12 | 11 | Excavacion borde costero | Calidad
12 | Aire | Manejo de material de exvacación | Informe/Informe | Elaborar informe consolidado de uso y retiro de excedentes | Informe de uso y retiro de excedentes (con registro fotográfico y georreferenciado del material usado y/o retirado) | Una vez | 1 | 1 | Excavacion borde costero | Prevencion/Medioambiente
13 | Aire | Manejo de material de exvacación | Gestion / Certificado | Reportar a SMA y autoridad marítima informe de uso y retiro de excedentes de excavación | Comprobante de reporte a la SMA y autoridad marítima a través del Sistema de Seguimiento Ambiental (SSA) | Una vez | 1 | 1 | Cierre de faena | Prevencion/Medioambiente
14 | Residuos líquidos | Manejo de aguas servidas | Registro/Informe | Servicios higiénicos de instalación de faena conectados a sistema de alcantarillado de PTPAS | Registro de inspección sistema de conexión de SSHH | Una vez | 1 | 1 | Toda la operación | Prevencion/Medioambiente
15 | Ruido y vibraciones | Medidas de control de ruido | Obra | Implementar barrera acústica perimetral en sectores cercanos a receptores 3 y 4 | Ejecutar obra según descricpcion. Requiere coordinacion con ECONSSA | Una vez | 1 | 1 | Inicio de obras | Prevencion/Medioambiente
16 | Ruido y vibraciones | Medidas de control de ruido | obra | Configuración de barrera acústica perimetral en placas OSB de 3.6 m de altura, 15mm de espesor, revestimiento interno de fibra vidrio de 50 mm, con uniones selladas. | Ejecutar Obra según especificacion | Una vez | 1 | 1 | Inicio de obras | Prevencion/Medioambiente
17 | Ruido y vibraciones | Monitoreo de ruido y vibraciones | Registros/Informe | Monitoreo de rudio en medio marino durante tronaduras | Registros de monitoreo de ruido submarino diario | Por tronadura | 5 | 4 | Ejecucion Tronaduras | Prevencion/Medioambiente
18 | Medio marino | Monitoreo continuo de calidad de agua | registros/Informe | Parámetros a monitorear en estación móvil SS, turbidez, DO, pH, ORP y conductividad | registros de monitoreo continuo de calidad de agua Diario | Por tronadura | 5 | 5 | Excavacion lecho marino | Prevencion/Medioambiente
19 | Medio marino | Monitoreo continuo de calidad de agua | Comprobante/Informe | Enviar registros de monitoreo continuo de calidad de agua a SMA | Comprobante de envío de registros de monitoreo continuo de calidad de agua a SMA a través del Sistema de Seguimiento Ambiental (SSA) | Por tronadura | 5 | 5 | Excavacion lecho marino | Prevencion/Medioambiente
20 | Fauna | Liberación de fauna en zona de exclusión antes de cada tronadura | Informe | Verificar inicialmente presencia de fauna en radio de exclusión mediante vuelos de dron en trasectos costeros y marinos | Realizar campaña de verificacion y perturbacion controlada previo y durante tronaduras | Por tronadura | 5 | 5 | Ejecucion Tronaduras | Prevencion/Medioambiente
21 | Ruido y vibraciones | Medidas de control de ruido en tronaduras | Registros/Informe | Ver indicaciones en tabla general | Registros de ejecución de tronaduras con indicaciónes | Por tronadura | 5 | 1 | Ejecucion Tronaduras | Prevencion/Medioambiente
22 | Ruido y vibraciones | Medidas de control de ruido | Informe/Informe | Elaboración de informe trimestral de ejecución de medidas de control de ruidos submarinos | Informe trimestral de medidas de control de ruidos submarinos | Trimestral | 4 | 3 | Ejecucion Tronaduras | Prevencion/Medioambiente
23 | Ruido y vibraciones | Medidas de control de ruido | Comprobante/Informe | Reportar informe de ejecución de medidas de control de ruidos submarinos a SMA | Comprobante de reporte a la SMA a través del Sistema de Seguimiento Ambiental (SSA) | Trimestral | 4 | 2 | Ejecucion Tronaduras | Prevencion/Medioambiente
24 | Ruido y vibraciones | Medidas de control de ruido | Registro/Informe | Aplicar cortina de burbujas durante actividades de perforación submarina | Ejecutar isntalacion y funcionamiento cortinas de burbijas. Generar resgistro | Por tronadura | 5 | 1 | Perforaciones Marinas | Prevencion/Medioambiente
25 | Residuos sólidos | Manejo de residuos sólidos |  | Elaborar regsitro de residuos solidos con indicaciones RCA | Registro de generación de residuos sólidos | Mensual | 12 | 3 | Toda la operación | Prevencion/Medioambiente
26 | Residuos sólidos | Manejo de residuos sólidos | Registros/Informe | Mantener control de vectores sanitarios a través de empresa autorizada | Registros de control de vectores sanitarios. Autorización sanitaria empresa de control de vectores | Mensual | 12 | 2 | Toda la operación | Sitio de almacenamiento de RNP en sector playa
27 | Residuos sólidos | Manejo de residuos sólidos | Registro/Informe | Area de almacenamiento temporal de residuos con cierre perimetral de malla acma y suelo compactado | Registro de inspección de acopio transitorio de RINP | Mensual | 12 | 1 | Toda la operación | Sitio de almacenamiento de RNP en sector playa
28 | Residuos sólidos | Manejo de residuos sólidos | Obtención/Informe | Obtención de autorización sanitaria de funcionamiento de sitio de acopio temporal de residuos no peligrosos en frente playa | Obtención de autorización sanitaria de funcionamiento de sitio de acopio temporal de residuos no peligrosos en frente playa | Una vez | 1 | 3 | Inicio de obras | Sitio de almacenamiento de RNP en sector playa |  | 1
29 | Residuos sólidos | Manejo de residuos sólidos | Registros/Informe | Residuos no peligrosos dispuestos en relleno sanitario autorizado | Registros de disposición de residuos en relleno sanitario Autorización sanitaria relleno sanitario | Por tronadura | 5 | 2 | Toda la operación
30 | Aire | Manejo de excedentes de excavación | Registros/Informe | Exedentes de excavación en área de acopio temporal | Registros de retiro de excedentes de excavación | Semanal | 48 | 1 | Toda la operación | Acopio temporal de excedentes de excavación
31 | Aire | Medidas de control de material particulado | Registro/Informe | Ver indicaciones y detalle registro | Registro de inspección según indicaciones RCA | Semanal | 48 | 1 | Toda la operación | Frente de trabajo sector playa
32 | Aire | Medidas de control de material particulado | Procedimiento/Informe | Elaborar Procedimiento de control de polvo en obra | Procedimiento de control de polvo en obra | Una vez | 1 | 4 | Toda la operación | Prevencion/Medioambiente
33 | Ruido y vibraciones | Medidas de control de ruido | Registro/Informe | Otras medidas de control y manejo de emisiones acústicas | Registro de verificación de medidas de control y manejo de emisiones acústicas. | Semanal | 48 | 2 | Toda la operación
34 | Residuos líquidos | Manejo de aguas servidas | Registro/Informe | Implementar PTAS modular con disposición de aguas tratadas hacia cámara conectada a PEAS Pinares o en cámara de carga de PTPAS. | Registro de instalación y funcionamiento de PTAS modular | Una vez | 1 | 1 | Toda la operación | PTAS temporal frente playa
35 | residuos líquidos | Manejo de aguas servidas | Registro/Informe | Disponer de baños químicos en frente de trabajo sector playa | Disponer baños quimicos Frente playa | Una vez | 1 | 2 | Toda la operación | Frente de trabajo sector playa
36 | Residuos sólidos | Manejo de residuos sólidos | Respaldos/Informe | Efectuar declaración de residuos en SINADER de Ventanilla única de RETC | Respaldos mensuales y anuales de declaración de residuos en SINADER | Mensual | 12 | 1 | Toda la operación
37 | Residuos sólidos | Manejo de residuos sólidos | Registro/Informe | RSD acumulados en contenedores con tapa, cerrados y bolsa en interior, en instalación de faena | Registro de inspección de manejo de RSD en faena | Semanal | 48 | 3 | Toda la operación
38 | Residuos sólidos | Manejo de residuos sólidos | Respaldo/Informe | RSD retirados al menos 3 veces por semana por servicio municipal | Respaldo Report de servicio de retiro y transporte de residuos | Semanal | 48 | 2 | Toda la operación
39 | residuos sólidos | Manejo de RESPEL | Gestion /RESPEL en bo | Tipo y cantidad de RESPEL generados | Registros de RESPEL en bodega. Regitro de inspeccioen RESPEL | Mensual | 12 | 1 | Toda la operación
40 | Residuos sólidos | Manejo de RESPEL | Registros/Informe | Mantener registro de ingreso y egreso de RESPEL en bodega, indicando tipo, cantidad y peligrosidad. | Registros de ingreso y egreso de RESPEL en bodega, indicando tipo, cantidad y peligrosidad. | Mensual | 12 | 3 | Toda la operación | Bodega RESPEL
41 | Residuos sólidos | Manejo de RESPEL | Registros/Informe | Permanencia de RESPEL en bodegas en un plazo máximo de 6 meses | Registros de ingreso y egreso de RESPEL en bodega, indicando tipo, cantidad y peligrosidad. | Mensual | 12 | 3 | Toda la operación | Bodega RESPEL
42 | Residuos sólidos | Manejo de RESPEL | Autorización/Informe | Autorización sanitaria empresa de transporte de RESPEL | Autorización sanitaria empresa de transporte de RESPEL Respaldos SIDREP | Una vez | 1 | 3 | Toda la operación
43 | Residuos sólidos | Manejo de RESPEL | Autorización/Informe | Autorización sanitaria empresa de disposición final de RESPEL | Autorización sanitaria empresa de disposición final de RESPEL Respaldos SIDREP | Una vez | 1 | 4 | Toda la operación
44 | Residuos sólidos | Manejo de RESPEL | Respaldo/Informe | Efectuar declaración anual de residuos en Ventanilla única de RETC | Respaldo declaración anual en ventanilla única RETC | Anual | 1 | 4 | Toda la operación
45 | Residuos sólidos | Manejo de RESPEL | Autorización/Informe | Autorización sanitaria de funcionamiento Bodega de RESPEL | Autorización sanitaria de funcionamiento Bodega de RESPEL | Una vez | 1 | 2 | Toda la operación | Bodega RESPEL
46 | Agua | Suministro agua potable | Registros/Informe | Uso de 400 m3 de agua potable para proceso de construcción | Registros de consumo de agua potable | Mensual | 12 | 4 | Toda la operación
47 | Agua | Suministro agua potable | Copias/Informe | Suministro agua potable en PTPAS | Copias de las facturas de cobro del agua potable que proveedores autorizados. | Mensual | 12 | 11 | Toda la operación | Instalación de faena interior PTPAS
48 | Agua | Suministro agua potable | Registros/Informe | Suministro agua potable en sector playa por medio de dispensadores provistos por empresas autorizadas | Registros de compra de agua potable en dispensadores. Autorización sanitaria empresa suminstro de dispensador de bidones. | Una vez | 2 | 2 | Toda la operación | Frente de trabajo sector playa
49 | Sustancias peligrosas | Ejecución de tronaduras | Registros/Informe | Transporte de explosivos por empresa autorizada | Registro y copia de certificado del contratista de autorización para el transporte de explosivos. | En cada oportunidad | 5 | 5 | Toda la operación
50 | Arqueología | Monitoreo arqueológico | Registros/Informe | Realizar Inducciones arqueológicas al personal involucrado en las excavaciones | Registros de inducciones con listado firmado de asistentes y relator | Una vez | 1 | 1 | Excavacion borde costero
51 | Arqueología | Monitoreo arqueológico | Informes/Informe | Efectuar monitoreo arqueológico permanente en todas las actividades que consideren cualquier tipo de remoción de la superficie y excavación sub-superficial en el área del proyecto. | Informes de monitoreo arqueológico y registros de bitácora de inspección diaria | Mensual | 12 | 11 | Excavacion borde costero
52 | Arqueología | Monitoreo arqueológico | Informes/Informe | Arqueologo/a o licenciado/a en arqueología a cargo del monitoreo y charlas de inducción | CV y certificado de Arqueologo/a o licenciado/a en arqueología a cargo del monitoreo y charlas de inducción | Una vez | 1 | 1 | Excavacion borde costero
53 | Arqueología | Monitoreo arqueológico | Informe/Informe | Elaborar informe mensual de monitoreo arqueológico con contenidos indicados | Informe mensual de monitoreo con contenidos indicados con firma de arqueólogo a cargo. | Mensual | 12 | 7 | Excavacion borde costero
54 | Arqueología | Monitoreo arqueológico | Comprobante/Informe | Remitir a SMA y CMN informe mensual de monitoreo arqueológico a través de plataforma SSA | Comprobante de reporte a la SMA y CMN a través del Sistema de Seguimiento Ambiental (SSA) | Mensual | 12 | 8 | Excavacion borde costero
55 | Medio marino | Programa de Vigilancia Ambiental para la Calidad del Agua | Informe/Informe | Monitorear SST, Turbidez, OD y T° en cada campaña | Informe de monitoreo de calidad de agua con indicación de parámetros a monitorear | Bimensual | 20 | 20 | Ejecucion tronaduras. | Medio ambiente
56 | Medio marino | Programa de Vigilancia Ambiental para la Calidad del Agua | Informe/Informe | Realización de muestreo de calidad de agua en las 4 estaciones de monitoreo indicadas | Informe de monitoreo de calidad de agua con indicación georreferenciada de estaciones de monitoreo | Bimensual | 20 | 20 | Ejecucion tronaduras
57 | Medio marino | Programa de Vigilancia Ambiental para la Calidad del Agua | Comprobante/Informe | Enviar informe de campaña de monitoreo de calidad de agua a SMA | Comprobante de reporte de informe de monitoreo de calidad de agua a la SMA a través del Sistema de Seguimiento Ambiental (SSA) | Bimensual | 20 | 20 | Ejecucion Tronaduras
58 | Medio marino | Programa de Vigilancia Ambiental para comunidades intermareales de fondos duros | Informe/Informe | Monitorear Riqueza, abundancia/densidad, diversidad y cobertura de comunidades intermareales de fondos duros en cada campaña | Informe de monitoreo de comunidades intermareales de fondos duros con indicación de parámetros a monitorear | Bimensual | 20 | 20 | La primera campaña de monitoreo se realizará dos semanas posterior ocurridas las primeras tronaduras, mientras que las siguientes campañas tendrán una frecuencia de monitoreo bimensual, extendiéndose por un período de 10 meses en total, o al término de las tronaduras.
59 | Medio marino | Programa de Vigilancia Ambiental para la Calidad del Agua | Comprobante/Informe | Enviar informe de campaña de monitoreo de comunidades intermareales de fondos duros a SMA | Comprobante de reporte de informe de monitoreo de de comunidades intermareales de fondos duros a la SMA a través del Sistema de Seguimiento Ambiental (SSA) | Bimensual | 20 | 20 | Toda la operación
60 | Medio marino | Programa de Vigilancia Ambiental para comunidades submareales de fondos blandos | Informe/Informe | Monitorear Riqueza, abundancia/densidad, diversidad y cobertura de comunidades submareales de fondos blandos en cada campaña | Informe de monitoreo de comunidades submareales de fondos blandos con indicación de parámetros a monitorear | Bimensual | 20 | 20 | La primera campaña de monitoreo se realizará dos semanas posterior ocurridas las primeras tronaduras, mientras que las siguientes campañas tendrán una frecuencia de monitoreo bimensual, extendiéndose por un período de 10 meses en total.
61 | Medio marino | Programa de Vigilancia Ambiental para comunidades submareales de fondos blandos | Informe/Informe | Realización de muestreo y análisis de comunidades en las 4 estaciones de monitoreo indicadas | Informe de monitoreo de comunidades submareales de fondos blandos con indicación georreferenciada de estaciones de monitoreo | Bimensual | 20 | 20 | La primera campaña de monitoreo se realizará dos semanas posterior ocurridas las primeras tronaduras, mientras que las siguientes campañas tendrán una frecuencia de monitoreo bimensual, extendiéndose por un período de 10 meses en total.
62 | Medio marino | Programa de Vigilancia Ambiental para comunidades submareales de fondos blandos | Comprobante/Informe | Enviar informe de campaña de monitoreo de comunidades submareales de fondos blandos a SMA | Comprobante de reporte de informe de monitoreo de de comunidades submareales de fondos blandos a la SMA a través del Sistema de Seguimiento Ambiental (SSA) | Bimensual | 20 | 20 | Toda la operación, hasta 25 días después de ejecutada la campaña
63 | Obras | Obtener autrización de DOM | Autorización/Informe | Contar con autorización DOM para instalaciones en sector Playa (según Art 124 LGUC), antes del inicio de las obras | Autorización de inicio de obras sector Playa | Una vez | 2 | 2 | Antes del inicio de las obras | Frente de trabajo sector playa
64 | Obras | Obtener autrización de DOM | Autorización/Informe | Remitir a SMA autorización de DOM | Comprobante de remisión de autorización DOM a SMA | Una vez | 1 | 1 | Antes del inicio de las obras | Frente de trabajo sector playa
65 | Medio humano | Coordinación e Instalación y retiro de señales transitorias de tránsito (CV) | Autorización/Informe | Coordinar con Dirección de tránsito la instalación de señaléticas temporales | Gestion de diseño, instalacion y coordinacion con autoridad para instalacion de señaletica durante tronadura | En cada oportunidad | 5 | 4 | Durante periodo de construcción que implique ejecución de tronaduras con desvíos de tránsito
66 | Medio humano | Coordinación e Instalación y retiro de señales transitorias de tránsito (CV) | Registro/Informe | Retiro de señalética una vez finalizadas las obras | Registro documental y fotográfico fechado y georreferenciado de retiro de señalética. | En cada oportunidad | 5 | 5 | Una vez finalizada las obras ( Tronaduras)
67 | Medio humano | Intervención nodos semaforizados (CV) | Minutas/Informe | Coordinar con Dirección de tránsito para intervención de semáforos | Minutas de reuniones y/o envíos de información con Dirección de tránsito. Requisitos técnicos aprobados por Dirección de tránsito | En cada oportunidad | 5 | 5 | Una vez finalizada las obras ( Tronaduras)
68 | Medio humano | Intervención nodos semaforizados (CV) | Registro/Informe | Realizar intervención de las 4 intersecciones indicadas mediante regulación de tiempos mediante paleteros y semáforos móviles | Registro documental y fotográfico fechado y georreferenciado de intervención de intersecciones. | Semanal | 48 | 46 | Durante desvíos de tránsito
69 | Ruido y vibraciones | Monitoreo de ruido y vibraciones (CV) | Gestion /registro fot | Puntos a monitorear ruido y vibraciones | Informe de monitoreo que incluya registro fotográfico y georrerferenciado de puntos de monitoreo | Diaria/trimestrales | 25 | 24 | Diaria, durante el día que se ejecute las Primeras 10 tronaduras. Trimestrales, Toda la operación de tronaduras. |  | 25 dias total
70 | Ruido y vibraciones | Monitoreo de ruido y vibraciones (CV) | Comprobante/Informe | Reportar informe de resultados de monitoreo a SMA | Comprobante de reporte a la SMA a través del Sistema de Seguimiento Ambiental (SSA) | Diaria/trimestrales | 25 | 25 | Diaria, durante el día que se ejecute las Primeras 10 tronaduras. Trimestrales, Toda la operación de tronaduras.
71 | Medio humano | Protocolo de comunicación comunidad (CV) | Protocolo/Informe | Elaborar protocolo de comunicación según contenidos requeridos | Protocolo de comunicación comunidad CV elaborado y formalizado | Una vez | 1 | 1 | Un mes antes del inicio de las obras
72 | Medio humano | Contratación de mano de obra local (CV) | Contratos/Informe | Priorizar contratar empresas contratistas de la Región, siempre que se cumplan estándares técnicos necesarios | Contratos con empresas de la región | Una vez | 1 | 1 | Antes del inicio de las obras |  | En proceso
73 | Medio humano | Contratación de mano de obra local (CV) | Nómina/Informe | Inclusión de trabajadores locales sobre el 50 %, , siempre que se cumplan estándares técnicos necesarios | Nómina actualizada de trabajadores contratados (directos, contratistas y subcontratistas) con indicación de domicilio e indicador de % respecto del total | Mensual | 12 | 11 | Durante las obras de construcción
74 | Medio humano | Contratación de mano de obra local (CV) | Nómina/Informe | Considerar paridad de género en la contratación de trabajadores, siempre que se cumplan estándares técnicos necesarios | Nómina actualizada de trabajadores contratados (directos, contratistas y subcontratistas) con indicación de sexo. | Mensual | 12 | 12 | Durante las obras de construcción
75 | Fauna | Plan de perturbación controlada | Informe/Informe | Aplicación de perturbación controlada en área de exclusión para fauna terrestre (0,68 hás) | Informe de ejecución de perturbación controlada con indicación de transectas dentro del área de exclusión | Una vez | 1 | 1 | Antes de la intervención del sitio
76 | Fauna | Plan de perturbación controlada | Respaldo/Informe | Enviar informe de ejecución de perturbación controlada a SMA a través de plataforma SSA | Respaldo de envío de informa a través de plataforma SSA de SMA | Una vez | 1 | 1 | Hasta 30 días después de ejecutada la campaña de perturbación
77 | Fauna | Protección de aves sensibles en periodo reproductivo y/o anidamiento. | Informe/Informe | Elaboración de informe de ejecución de la medida de protección | Informe con detalle de ejecución de medida de protección de aves | Una vez | 1 | 1 | Hasta 20 días después de ejecutada medida de protección de aves
78 | Fauna | Protección de aves sensibles en periodo reproductivo y/o anidamiento. | Respaldo/Informe | Enviar informe de ejecución de medida de protección de aves a SMA a través de plataforma SSA | Respaldo de envío de informa a través de plataforma SSA de SMA | Una vez | 1 | 1 | Hasta 30 días después de ejecutada la medida de protección de aves
79 | Obras | Instalación de faena | Registros/Informe | Elementos en Instalación de faena al interior de PTPAS | Registros de inpección instalación de faenas sector PTPAS | Mensual | 12 | 12 | Toda la operación | Instalación de faena interior PTPAS
80 | Residuos líquidos | Lavado de vehículos y maquinarias | Respaldos/Informe | Lavado de vehículos y maquinarias en instalaciones externas autorizdas | Respaldos de lavado de vehículos y maquinarias en instalaciones externas | Mensual | 12 | 12 | Toda la operación
81 | Residuos sólidos | Manejo de residuos sólidos | Regoistros/Informe | Tipo y cantidad de residuos fase de construcción | Regoistros de generación de RSNP durante construcción | Mensual | 12 | 12 | Toda la operación
82 | Ruido y vibraciones | Medidas de control de ruido | Registros/Informe | Medidas de protección de ruido a trabajadores | Registros de uso de protectores auditivos en faena | Mensual | 12 | 10 | Toda la operación
83 | Residuos sólidos | Manejo de residuos sólidos | Registro/Informe | Almacenamiento de residuos no peligrosos en sitio al interior de PTPAS | Registro de inspección de zona de almacenamiento de residuos al interior planta | Mensual | 12 | 11 | Toda la operación | Sitio de almacenamiento de RNP interior PTPAS
84 | Residuos sólidos | Manejo de residuos sólidos | Autorización/Informe | Obtener autorización sanitaria de Almacenamiento de residuos no peligrosos en sitio al interior de PTPAS | Autorización sanitaria de Almacenamiento de residuos no peligrosos en sitio al interior de PTPAS | Una vez | 1 | 1 | Toda la operación | Sitio de almacenamiento de RNP interior PTPAS
85 | General | Obtener autorización a DOP de MOP | Autorización/Informe | Efectuar presentación de ingeniería de detalle del proyecto antes del inicio de su ejecución para obtener aprobación | Autorización de DOP | Una vez | 1 | 1 | Antes del inicio de las obras |  | En revision DOP
86 | Medio marino | Obtener autorización SHOA | Autorización/Informe | Obtener autorización SHOA para realización de plan de vigilancia ambiental | Autorización SHOA para actividades del PVA | Una vez | 1 | 1 | Antes del inicio de las obras |  | Obtenido permiso
87 | Medio marino | Dar aviso de inicio de faenas a Capitanía de Puerto | Respaldo/Informe | Dar aviso de inicio de faenas de construcción a Capitanía de Puerto | Respaldo de aviso de inicio de obra a Capitanía de Puerto Antofagasta | Una vez | 1 | 1 | Antes del inicio de las obras
88 | Medio marino | Obtener autorización de capítanía de Puerto para faenas de trabajo marítimo en embarcaciones y artefactos navales | Autorización/Informe | Obtener autorización de capítanía de Puerto para faenas de trabajo marítimo en embarcaciones y artefactos navales | Autorización de Capitanía de Puerto Antofagasta para faenas de trabajo marítimo en embarcaciones y artefactos navales | Una vez | 1 | 1 | Antes del inicio de las obras
89 | Medio marino | Obtener autorización de capítanía de Puerto para faenas de trabajo submarino de buceo | Autorización/Informe | Obtener autorización de capítanía de Puerto para faenas de trabajo submarino de buceo | Autorización de capítanía de Puerto Antofagasta para faenas de trabajo submarino de buceo | Una vez | 1 | 1 | Antes del inicio de las obras
90 | Medio marino | Obtener autorización de Gobernación Marítima de Antofagasta para ejecución de pruebas hidráulicas y/o hidrostáticas de emisario y descarga de emergencia | Autorización/Informe | Obtener autorización de Gobernación Marítima de Antofagasta para ejecución de pruebas hidráulicas y/o hidrostáticas de emisario y descarga de emergencia | Autorización de Gobernación Marítima de Antofagasta para ejecución de pruebas hidráulicas y/o hidrostáticas de emisario y descarga de emergencia | Una vez | 1 | 1 | Antes del inicio de las obras
91 | Obras | Suministro de hormigón | Respaldo/Informe | Remitir a Seremi BBNN resumen de identificación de proveedores y ordenes de compra mensuales | Respaldo de envío a Seremi BBNN de informe de proveedores de hormigón (incluyendo ODC). | Mensual | 12 | 12 | Toda la operación
92 | General | Medidas de prevención de incendios | Registro/Informe | Efectuar reuniones con bomberos para evaluar capacidad de apoyo ante incendios | Registro de reunión con bomberos | Anual | 1 | 1 | Toda la operación
93 | General | Medidas de prevención de incendios | Registro/Informe | Entregar a bomberos copia de plano de sala de generadores | Registro de entrega de plano de sala de generadores a bomberos | Una vez | 1 | 1 | Toda la operación
94 | General | Medidas de prevención de incendios | Registro/Informe | Contar con señalización de ubicación de extintores y vías de evacuación | Registro de inspección de extintores en planta | Mensual | 12 | 10 | Toda la operación
95 | General | Medidas de prevención de incendios | Reporte/Informe | Efectuar simulacros de evacuación en coordinación con bomberos | Reporte de ejecución de simulacro. | Mensual | 12 | 11 | Toda la operación
96 | General | Medidas de prevención de incendios | Lista/Informe | Realizar capacitaciones a parte del personal acerca del uso y manejo de extintores | Lista firmada de asistentes a capacitaciones acerca de uso y manejo de extintores, con indicación de contenidos y registro fotográfico | Semestral | 2 | 2 | Toda la operación
97 | sustancias peligrosas | Manejo de combustibles | Registros/Informe | Instalar y mantener atril metálico que contenga tres valdes de arena para combatir derrames durante trasvasije de combustibles | Registros de inspección de mantención de atril con valdes de arena | Mensual | 12 | 12 | Toda la operación
98 | sustancias peligrosas | Manejo de combustibles | Autorización/Informe | Transporte de combustibles a través de empresas autorizadas | Autorización SEC empresa de transporte de combustibles | Mensual | 12 | 12 | Toda la operación
99 | sustancias peligrosas | Manejo de combustibles | Lista/Informe | Realizar capacitaciones a operarios en manejo de contingencias relacionadas a derrames de combustibles | Lista firmada de asistentes a capacitaciones con indicación de contenidos y registro fotográfico | Una vez | 1 | 1 | Toda la operación
100 | sustancias peligrosas | Manejo de combustibles | Procedimiento/Informe | No habrá almacenamiento de combustible, sino carga directa de combustible a grupos electrogenos | Procedimiento carga de combustible. | Una vez | 1 | 1 | Toda la operación
101 | sustancias peligrosas | Manejo de combustibles | Procedimiento/Informe | Usar equipos y contenedores adecuados para contener derrames durante trasvasije de combustibles | Procedimiento de trasvasije de combustible. Registros de inspección de actividad de trasvasije de combustible | trimestral | 4 | 3 | Toda la operación
102 | General | Informar a SMA gestión, acto o faena mínima de inicio de obras | Respaldo/Informe | Informar a SMA la realización de gestión, acto o faena mínima que de cuenta del inicio de obras | Respaldo de informe de ejecución de faena mínima de inicio de obras | Una vez | 1 | 1 | Al inicio de fase de construcción
103 | General | Informar a SMA inicio de fase de construcción | Respaldo/Informe | Informar a SMA inicio de fase de construcción al menos con una semana de anticipación | Respaldo de aviso de inicio de fase de construcción | Una vez | 1 | 1 | Al menos una semana antes del inicio de la fase de construcción
104 | General | Entregar Plan de gestion ambiental | Respaldo/Informe | Remitir a EFONSA el plan de gestion ambiental de la constructora | Entrega Informe | Una vez | 1 | 1
105 | General | Elaborar matriz de seguimiento ambiental | Respaldo/Informe | Remitir a EFONSA matriz de seguimiento ambiental | Entrega Informe | Una vez | 1 | 1
| TOTAL | [5 empty] | 1021 | 652
10
MATRIZ AMBIENTAL

## GEN
Componente |  | Entregables | Resultado | %Avance
GEN 1 | Autorización de DOP | 1 | 1 | 100%
GEN 2 | Registro de reunión con bomberos | 1 | 1 | 100%
GEN 3 | Registro de entrega de plano de sala de generadores a bomberos | 1 | 1 | 100%
GEN 4 | Registro de inspección de extintores en planta | 12 | 7 | 58.33%
GEN 5 | Reporte de ejecución de simulacro. | 12 | 3 | 25%
GEN 6 | Lista firmada de asistentes a capacitaciones acerca de uso y manejo de extintores | 2 | 2 | 100%
GEN 7 | Respaldo de informe de ejecución de faena mínima de inicio de obras | 1 | 1 | 100%
GEN 8 | Respaldo de aviso de inicio de fase de construcción | 1 | 1 | 100%
GEN 9 | Entregar Plan de gestion ambiental | 1 | 1 | 100%
GEN 10 | Elaborar matriz de seguimiento ambiental | 1 | 1 | 100%

## MEDHU
Componente |  | Entregables | Resultado | %Avance
MEDHUM 1 | Gestion de diseño, instalacion y coordinacion con autoridad para instalacion de señaletica durante tronadura | 5 | 3 | 60%
MEDHUM 2 | Registro documental y fotográfico fechado y georreferenciado de retiro de señalética. | 5 | 4 | 80%
MEDHUM 3 | Minutas de reuniones y/o envíos de información con Dirección de tránsito. Requisitos técnicos aprobados por Dirección de tránsito | 5 | 2 | 40%
MEDHUM 4 | Registro documental y fotográfico fechado y georreferenciado de intervención de intersecciones. | 48 | 34 | 70.83%
MEDHUM 5 | Protocolo de comunicación comunidad CV elaborado y formalizado | 1 | 1 | 100%
MEDHUM 6 | Contratos con empresas de la región. Prsentar contratos ECONSSA | 1 | 1 | 100%
MEDHUM 7 | Nómina actualizada de trabajadores contratados (directos, contratistas y subcontratistas) con indicación de domicilio e indicador de % respecto del total | 12 | 12 | 100%
MEDHUM 8 | Nómina actualizada de trabajadores contratados (directos, contratistas y subcontratistas) con indicación de sexo. | 12 | 12 | 100%

## ARQ
Componente |  | Entregables | Resultado | %Avance
ARQ1 | Registros de inducciones con listado firmado de asistentes y relator | 1 | 1
ARQ2 | Informes de monitoreo arqueológico y registros de bitácora de inspección diaria | 12 | 11
ARQ3 | CV y certificado de Arqueologo/a o licenciado/a en arqueología a cargo del monitoreo y charlas de inducción | 1 | 1
ARQ4 | Informe mensual de monitoreo con contenidos indicados con firma de arqueólogo a cargo. | 12 | 7
ARQ5 | Comprobante de reporte a la SMA y CMN a través del Sistema de Seguimiento Ambiental (SSA) | 12 | 8

## SUSPEL
SUSTANCIAS PELIGROSAS
Componente |  | Entregables | Resultado | %Avance
Suspel 1 | Registro y copia de certificado del contratista de autorización para el transporte de explosivos. | 5 | 5
Suspel 2 | Registros de inspección de mantención de atril con valdes de arena | 12 | 12
Suspel 3 | Autorización SEC empresa de transporte de combustibles | 12 | 12
Suspel 4 | Lista firmada de asistentes a capacitaciones con indicación de contenidos y registro fotográfico | 1 | 1
Suspel 5 | Procedimiento carga de combustible. | 1 | 1
Suspel 6 | Procedimiento de trasvasije de combustible. Registros de inspección de actividad de trasvasije de combustible | 4 | 3

## Medio Marino
Componente |  | Unidades | Resultado | %Avance
MEDMA 1 | registros de monitoreo continuo de calidad de agua | 5 | 5 | 100%
MEDMA 2 | Comprobante de envío de registros de monitoreo continuo de calidad de agua a SMA a través del Sistema de Seguimiento Ambiental (SSA) | 5 | 5 | 100%
MEDMA 3 | Informe de monitoreo de calidad de agua con indicación de parámetros a monitorear | 20 | 20 | 100%
MEDMA 4 | Informe de monitoreo de calidad de agua con indicación georreferenciada de estaciones de monitoreo | 20 | 20 | 100%
MEDMA 5 | Comprobante de reporte de informe de monitoreo de calidad de agua a la SMA a través del Sistema de Seguimiento Ambiental (SSA) | 20 | 20 | 100%
MEDMA 6 | Informe de monitoreo de comunidades intermareales de fondos duros con indicación de parámetros a monitorear | 20 | 20 | 100%
MEDMA 7 | Comprobante de reporte de informe de monitoreo de de comunidades intermareales de fondos duros a la SMA a través del Sistema de Seguimiento Ambiental (SSA) | 20 | 20 | 100%
MEDMA 8 | Informe de monitoreo de comunidades submareales de fondos blandos con indicación de parámetros a monitorear | 20 | 20 | 100%
MEDMA 9 | Informe de monitoreo de comunidades submareales de fondos blandos con indicación georreferenciada de estaciones de monitoreo | 20 | 20 | 100%
MEDMA 10 | Comprobante de reporte de informe de monitoreo de de comunidades submareales de fondos blandos a la SMA a través del Sistema de Seguimiento Ambiental (SSA) | 20 | 20 | 100%
MEDMA 11 | Autorización SHOA para actividades del PVA | 1 | 1 | 100%
MEDMA 12 | Respaldo de aviso de inicio de obra a Capitanía de Puerto Antofagasta | 1 | 1 | 100%
MEDMA 13 | Autorización de Capitanía de Puerto Antofagasta para faenas de trabajo marítimo en embarcaciones y artefactos navales | 1 | 1 | 100%
MEDMA 14 | Autorización de capítanía de Puerto Antofagasta para faenas de trabajo submarino de buceo | 1 | 1 | 100%
MEDMA 15 | Autorización de Gobernación Marítima de Antofagasta para ejecución de pruebas hidráulicas y/o hidrostáticas de emisario y descarga de emergencia | 1 | 1 | 100%

## RESLIQ
Componente |  | Entregables | Resultado | %Avance
RESLIQ 1 | Registro de inspección sistema de conexión de SSHH | 1 | 1 | 100%
RESLIQ 2 | Registro de instalación y funcionamiento de PTAS modular | 1 | 1 | 100%
RESLIQ 3 | Disponer baños quimicos Frente playa | 1 | 0 | 0%
RESLIQ 4 | Respaldos de lavado de vehículos y maquinarias en instalaciones externas | 12 | 9 | 75%

## RYB
RUIDO Y VIBRACIONES
Componente |  | Entregables | Resultado | %Avance
RYB 1 | Ejecutar obra según descricpcion. Requiere coordinacion con ECONSSA | 1 | 1 | 100%
RYB 2 | Ejecutar Obra según especificacion | 1 | 1 | 100%
RYB 3 | Registros de monitoreo de ruido submarino diario | 5 | 4 | 80%
RYB 4 | Registros de ejecución de tronaduras con indicaciónes | 5 | 1 | 20%
RYB 5 | Informe trimestral de medidas de control de ruidos submarinos | 4 | 3 | 75%
RYB 6 | Comprobante de reporte a la SMA a través del Sistema de Seguimiento Ambiental (SSA) | 4 | 2 | 50%
RYB 7 | Ejecutar isntalacion y funcionamiento cortinas de burbijas. Generar resgistro | 5 | 1 | 20%
RYB 8 | Registro de verificación de medidas de control y manejo de emisiones acústicas. | 48 | 2 | 4.167%
RYB 9 | Informe de monitoreo que incluya registro fotográfico y georrerferenciado de puntos de monitoreo | 25 | 24 | 96%
RYB 10 | Comprobante de reporte a la SMA a través del Sistema de Seguimiento Ambiental (SSA) | 25 | 25 | 100%
RYB 11 | Registros de uso de protectores auditivos en faena | 12 | 10 | 83.33%

## RESOL
Componente |  | Entregable | Resultado | %Avance
RESOL 1 | Registro de generación de residuos sólidos | 12 | 3 | 25%
RESOL 2 | Registros de control de vectores sanitarios. Autorización sanitaria empresa de control de vectores | 12 | 2 | 16.67%
RESOL 3 | Registro de inspección de acopio transitorio de RINP | 12 | 1 | 8.333%
RESOL 4 | Obtención de autorización sanitaria de funcionamiento de sitio de acopio temporal de residuos no peligrosos en frente playa | 1 | 3 | 300%
RESOL 5 | Registros de disposición de residuos en relleno sanitario Autorización sanitaria relleno sanitario | 5 | 2 | 40%
RESOL 6 | Respaldos mensuales y anuales de declaración de residuos en SINADER | 12 | 1 | 8.333%
RESOL 7 | Registro de inspección de manejo de RSD en faena | 48 | 3 | 6.25%
RESOL 8 | Respaldo Report de servicio de retiro y transporte de residuos | 48 | 2 | 4.167%
RESOL 9 | Registros de RESPEL en bodega. Regitro de inspeccioen RESPEL | 12 | 1 | 8.333%
RESOL 10 | Registros de ingreso y egreso de RESPEL en bodega, indicando tipo, cantidad y peligrosidad. | 12 | 3 | 25%
RESOL 11 | Registros de ingreso y egreso de RESPEL en bodega, indicando tipo, cantidad y peligrosidad. | 12 | 3 | 25%
RESOL 12 | Autorización sanitaria empresa de transporte de RESPEL Respaldos SIDREP | 1 | 3 | 300%
RESOL 13 | Autorización sanitaria empresa de disposición final de RESPEL Respaldos SIDREP | 1 | 4 | 400%
RESOL 14 | Respaldo declaración anual en ventanilla única RETC | 1 | 4 | 400%
RESOL 15 | Autorización sanitaria de funcionamiento Bodega de RESPEL | 1 | 2 | 200%
RESOL 16 | Regoistros de generación de RSNP durante construcción | 12 | 11 | 91.67%
RESOL 17 | Registro de inspección de zona de almacenamiento de residuos al interior planta | 12 | 6 | 50%
RESOL 18 | Autorización sanitaria de Almacenamiento de residuos no peligrosos en sitio al interior de PTPAS | 1 | 1 | 100%

## Aguas
Componente |  | Entregables | Resultado | %Avance
Agua 1 | Registros de consumo de agua potable (orden de compra, facturas) | 12 | 11 | 91.67%
Agua 2 | Registros de consumo de agua potable | 12 | 4 | 33.33%
Agua 3 | Copias de las facturas de cobro del agua potable que proveedores autorizados. | 12 | 11 | 91.67%
Agua 4 | Registros de compra de agua potable en dispensadores.Autorización sanitaria empresa suminstro de dispensador de bidones. | 2 | 2 | 100%

## Aire
Componente |  | Entregables | Resultado | %Avance
Aire 1 | Registros de transporte de excedentes excavación | 12 | 8 | 66.67%
Aire 2 | Factura de consumo de energía eléctrica | 12 | 11 | 91.67%
Aire 3 | Ordenes de compra de hormigón. Relleno.Moldajes | 12 | 7 | 58.33%
Aire 4 | Registros de uso y retiro de excedentes | 12 | 11 | 91.67%
Aire 5 | Informe de uso y retiro de excedentes (con registro fotográfico y georreferenciado del material usado y/o retirado) | 1 | 1 | 100%
Aire 6 | Comprobante de reporte a la SMA y autoridad marítima a través del Sistema de Seguimiento Ambiental (SSA) | 1 | 1 | 100%
Aire 7 | Registros de retiro de excedentes de excavación | 48 | 1 | 2.083%
Aire 8 | Registro de inspección según indicaciones RCA | 48 | 1 | 2.083%
Aire 9 | Procedimiento de control de polvo en obra | 1 | 1 | 100%

## Fauna
Componente |  | Entregables | Resultado | %Avance
Fauna 1 | Registros de comunicación con autoridades correspondientes | 5 | 2 | 40%
Fauna 2 | Registros de inspección técnica de tronaduras | 5 | 3 | 60%
Fauna 3 | Realizar campaña de verificacion y perturbacion controlada previo y durante tronaduras | 5 | 5 | 100%
Fauna 4 | Informe de ejecución de perturbación controlada con indicación de transectas dentro del área de exclusión | 1 | 1 | 100%
Fauna 5 | Respaldo de envío de informa a través de plataforma SSA de SMA | 1 | 1 | 100%
Fauna 6 | Informe con detalle de ejecución de medida de protección de aves | 1 | 1 | 100%
Fauna 7 | Respaldo de envío de informa a través de plataforma SSA de SMA | 1 | 1 | 100%

## Obras
Componente |  | Entregables | Resultado | %Avance
Obras 1 | Plan detallado de tronaduras | 1 | 0 | 0%
Obras 2 | Autorización de consumidor de explosivos. Autorizaciones transporte de Explosivos. Autorizaciones polvorines de almacenamiento de explosivos | 3 | 0 | 0%
Obras 3 | Procedimiento de transporte de explosivos. Procedimiento de almacenamiento de explosivos Procedimiento de manipulación de explosivos. | 3 | 0 | 0%
Obras 4 | Registro de volúmenes de material removido | 48 | 29 | 60.42%
Obras 5 | Autorización de inicio de obras sector Playa | 2 | 2 | 100%
Obras 6 | Comprobante de remisión de autorización DOM a SMA | 1 | 1 | 100%
Obras 7 | Registros de inpección instalación de faenas sector PTPAS | 12 | 7 | 58.33%
Obras 8 | Respaldo de envío a Seremi BBNN de informe de proveedores de hormigón (incluyendo ODC). | 12 | 8 | 66.67%