## Compromisos RCAs
|  |  | Fecha actualizacion | 2023-02-15
|  |  | Rev | 1
| PROYECTO | CONSTRUCCION ASTILLERO
| AREA | Medio Ambiente
| ENCARGADO | Nombre Ejemplo
N° | Componente | Faena | Tipo de Tarea | Descripcion | Documento /Accion | Periodicidad | Entregables | Resultado | Etapa Proyecto | Area Responsable | Observaciones
1 | Obras | Ejecución de tronaduras | Plan/Informe | Contar con plan detallado de tronaduras en base a investigación geotécnica | Plan detallado de tronaduras | Una vez | 1 | 1 | Antes del inicio de fase de perforación y tronaduras | Oficina Tecnica
2 | Obras | Ejecución de tronaduras | Gestion /Autorizacion | Aspectos mínimos del plan de tronaduras | Autorización de consumidor de explosivos. Autorizaciones transporte de Explosivos. Autorizaciones polvorines de almacenamiento de explosivos | Una vez | 3 | 2 | Antes del inicio de fase de perforación y tronaduras | Calidad
3 | Obras | Ejecución de tronaduras | Procedimiento/Informe | Contratista debe contar con procedimiento de transporte, almacenamiento y manipulación de explosivos | Procedimiento de transporte de explosivos. Procedimiento de almacenamiento de explosivos Procedimiento de manipulación de explosivos. | Una vez | 3 | 3 | Antes del inicio de fase de perforación y tronaduras | Prevencion/Medioambiente
4 | Fauna | Ejecución de tronaduras | Gestion/Registro | Coordinar con Sernapesca, acuicultura y Seremi MA presencia de inspectores durante desarrollo de tronaduras | Registros de comunicación con autoridades correspondientes | Por tronadura | 5 | 2 | Antes del inicio de fase de perforación y tronaduras
5 | Fauna | Ejecución de tronaduras | Gestion/Registro | Contar presencia de inspectores técnicos durante ejecución de tronaduras (según lo resuelto por autoridades) | Registros de inspección técnica de tronaduras | Por tronadura | 5 | 3 | Antes de cada tronadura, Durante periodo de ejecución de tronaduras | Prevencion/Medioambiente | Promedio 5 tronaduras
6 | Aire | Transporte | Registros/Informe | Elaborar mensualmente registro de transporte con los distintos niveles de actividad ( vertedero mejillones) | Registros de transporte de excedentes de excavación | Mensual | 12 | 8 | Durante fase de construcción | Prevencion/Medioambiente | 12 Meses promedio
7 | Agua | Insumos | Gestion /potable (ord | Suministro y consumo de agua potable | Registros de consumo de agua potable (orden de compra, facturas) | Mensual | 12 | 11 | Durante fase de construcción | Oficina Tecnica /Administracion
8 | Aire | Insumos | Factura/Informe | Suministro y consumo de energía | Factura de consumo de energía eléctrica | Mensual | 12 | 11 | Durante fase de construcción | Oficina Tecnica /Administracion
9 | Aire | Insumos | Ordenes/Informe | Suministro y consumo | Ordenes de compra de hormigón. Relleno.Moldajes | Mensual | 12 | 7 | Durante fase de construcción | Oficina Tecnica /Administracion
10 | Obras | Manejo de material de exvacación | Registro/Informe | Retiro de material de excavación tramo terrestre de 1050-3660-753-1568 m3 | Registro de volúmenes de material removido | Semanal | 48 | 29 | Durante fase de construcción | Calidad
11 | Aire | Manejo de material de exvacación | Registros/Informe | Mantener registro de uso y retiro de excedentes | Registros de uso y retiro de excedentes | Mensual | 12 | 11 | Durante fase de construcción | Calidad
12 | Aire | Manejo de material de exvacación | Informe/Informe | Elaborar informe consolidado de uso y retiro de excedentes | Informe de uso y retiro de excedentes (con registro fotográfico y georreferenciado del material usado y/o retirado) | Una vez | 1 | 1 | Hasta 20 días despues de finalizada la obra | Prevencion/Medioambiente
13 | Aire | Manejo de material de exvacación | Gestion / Certificado | Reportar a SMA y autoridad marítima informe de uso y retiro de excedentes de excavación | Comprobante de reporte a la SMA y autoridad marítima a través del Sistema de Seguimiento Ambiental (SSA) | Una vez | 1 | 1 | 30 días despues de finalizada la obra | Prevencion/Medioambiente
14 | Residuos líquidos | Manejo de aguas servidas | Registro/Informe | Servicios higiénicos de instalación de faena conectados a sistema de alcantarillado de PTPAS | Registro de inspección sistema de conexión de SSHH | Una vez | 1 | 1 | Durante fase de construcción | Prevencion/Medioambiente
15 | Ruido y vibraciones | Medidas de control de ruido | Obra | Implementar barrera acústica perimetral en sectores cercanos a receptores 3 y 4 | Ejecutar obra según descricpcion. Requiere coordinacion con ECONSSA | Una vez | 1 | 1 | Durante fase de construcción | Prevencion/Medioambiente
16 | Ruido y vibraciones | Medidas de control de ruido | obra | Configuración de barrera acústica perimetral en placas OSB de 3.6 m de altura, 15mm de espesor, revestimiento interno de fibra vidrio de 50 mm, con uniones selladas. | Ejecutar Obra según especificacion | Una vez | 1 | 1 | Durante fase de construcción | Prevencion/Medioambiente
17 | Ruido y vibraciones | Monitoreo de ruido y vibraciones | Registros/Informe | Monitoreo de rudio en medio marino durante tronaduras | Registros de monitoreo de ruido submarino diario | Por tronadura | 5 | 4 | Durante periodo de ejecución de tronaduras | Prevencion/Medioambiente
18 | Medio marino | Monitoreo continuo de calidad de agua | registros/Informe | Parámetros a monitorear en estación móvil SS, turbidez, DO, pH, ORP y conductividad | registros de monitoreo continuo de calidad de agua Diario | Por tronadura | 5 | 5 | Durante ejecución de remoción de material y sedimentos (perforación y excavación en mar) | Prevencion/Medioambiente
19 | Medio marino | Monitoreo continuo de calidad de agua | Comprobante/Informe | Enviar registros de monitoreo continuo de calidad de agua a SMA | Comprobante de envío de registros de monitoreo continuo de calidad de agua a SMA a través del Sistema de Seguimiento Ambiental (SSA) | Por tronadura | 5 | 5 | Durante ejecución de remoción de material y sedimentos (perforación y excavación en mar) | Prevencion/Medioambiente
20 | Fauna | Liberación de fauna en zona de exclusión antes de cada tronadura | Informe | Verificar inicialmente presencia de fauna en radio de exclusión mediante vuelos de dron en trasectos costeros y marinos | Realizar campaña de verificacion y perturbacion controlada previo y durante tronaduras | Por tronadura | 5 | 5 | Antes de cada tronadura, Durante periodo de ejecución de tronaduras | Prevencion/Medioambiente
21 | Ruido y vibraciones | Medidas de control de ruido en tronaduras | Registros/Informe | Ver indicaciones en tabla general | Registros de ejecución de tronaduras con indicaciónes | Por tronadura | 5 | 1 | En cada tronadura, Durante perforación y tronaduras | Prevencion/Medioambiente
22 | Ruido y vibraciones | Medidas de control de ruido | Informe/Informe | Elaboración de informe trimestral de ejecución de medidas de control de ruidos submarinos | Informe trimestral de medidas de control de ruidos submarinos | Trimestral | 4 | 3 | Durante periodo de ejecución de tronaduras | Prevencion/Medioambiente
23 | Ruido y vibraciones | Medidas de control de ruido | Comprobante/Informe | Reportar informe de ejecución de medidas de control de ruidos submarinos a SMA | Comprobante de reporte a la SMA a través del Sistema de Seguimiento Ambiental (SSA) | Trimestral | 4 | 2 | Durante periodo de ejecución de tronaduras | Prevencion/Medioambiente
24 | Ruido y vibraciones | Medidas de control de ruido | Registro/Informe | Aplicar cortina de burbujas durante actividades de perforación submarina | Ejecutar isntalacion y funcionamiento cortinas de burbijas. Generar resgistro | Por tronadura | 5 | 1 | Durante periodo de ejecución de perforación submarina | Prevencion/Medioambiente
25 | Residuos sólidos | Manejo de residuos sólidos |  | Elaborar regsitro de residuos solidos con indicaciones RCA | Registro de generación de residuos sólidos | Mensual | 12 | 3 | Durante fase de construcción | Prevencion/Medioambiente
26 | Residuos sólidos | Manejo de residuos sólidos | Registros/Informe | Mantener control de vectores sanitarios a través de empresa autorizada | Registros de control de vectores sanitarios. Autorización sanitaria empresa de control de vectores | Mensual | 12 | 2 | Durante fase de construcción | Sitio de almacenamiento de RNP en sector playa
27 | Residuos sólidos | Manejo de residuos sólidos | Registro/Informe | Area de almacenamiento temporal de residuos con cierre perimetral de malla acma y suelo compactado | Registro de inspección de acopio transitorio de RINP | Mensual | 12 | 1 | Durante fase de construcción | Sitio de almacenamiento de RNP en sector playa
28 | Residuos sólidos | Manejo de residuos sólidos | Obtención/Informe | Obtención de autorización sanitaria de funcionamiento de sitio de acopio temporal de residuos no peligrosos en frente playa | Obtención de autorización sanitaria de funcionamiento de sitio de acopio temporal de residuos no peligrosos en frente playa | Una vez | 1 | 3 | Al inicio de fase de construcción | Sitio de almacenamiento de RNP en sector playa |  | 1
29 | Residuos sólidos | Manejo de residuos sólidos | Registros/Informe | Residuos no peligrosos dispuestos en relleno sanitario autorizado | Registros de disposición de residuos en relleno sanitario Autorización sanitaria relleno sanitario | Por tronadura | 5 | 2 | En cada retiro, Durante fase de construcción
30 | Aire | Manejo de excedentes de excavación | Registros/Informe | Exedentes de excavación en área de acopio temporal | Registros de retiro de excedentes de excavación | Semanal | 48 | 1 | Durante fase de construcción | Acopio temporal de excedentes de excavación
31 | Aire | Medidas de control de material particulado | Registro/Informe | Ver indicaciones y detalle registro | Registro de inspección según indicaciones RCA | Semanal | 48 | 1 | Durante fase de construcción | Frente de trabajo sector playa
32 | Aire | Medidas de control de material particulado | Procedimiento/Informe | Elaborar Procedimiento de control de polvo en obra | Procedimiento de control de polvo en obra | Una vez | 1 | 4 | Durante fase de construcción | Prevencion/Medioambiente
33 | Ruido y vibraciones | Medidas de control de ruido | Registro/Informe | Otras medidas de control y manejo de emisiones acústicas | Registro de verificación de medidas de control y manejo de emisiones acústicas. | Semanal | 48 | 2 | Durante fase de construcción
34 | Residuos líquidos | Manejo de aguas servidas | Registro/Informe | Implementar PTAS modular con disposición de aguas tratadas hacia cámara conectada a PEAS Pinares o en cámara de carga de PTPAS. | Registro de instalación y funcionamiento de PTAS modular | Una vez | 1 | 1 | Durante fase de construcción | PTAS temporal frente playa
35 | residuos líquidos | Manejo de aguas servidas | Registro/Informe | Disponer de baños químicos en frente de trabajo sector playa | Disponer baños quimicos Frente playa | Una vez | 1 | 2 | Durante fase de construcción | Frente de trabajo sector playa
36 | Residuos sólidos | Manejo de residuos sólidos | Respaldos/Informe | Efectuar declaración de residuos en SINADER de Ventanilla única de RETC | Respaldos mensuales y anuales de declaración de residuos en SINADER | Mensual | 12 | 1 | Durante fase de construcción
37 | Residuos sólidos | Manejo de residuos sólidos | Registro/Informe | RSD acumulados en contenedores con tapa, cerrados y bolsa en interior, en instalación de faena | Registro de inspección de manejo de RSD en faena | Semanal | 48 | 3 | Durante fase de construcción
38 | Residuos sólidos | Manejo de residuos sólidos | Respaldo/Informe | RSD retirados al menos 3 veces por semana por servicio municipal | Respaldo Report de servicio de retiro y transporte de residuos | Semanal | 48 | 2 | Durante fase de construcción
39 | residuos sólidos | Manejo de RESPEL | Gestion /RESPEL en bo | Tipo y cantidad de RESPEL generados | Registros de RESPEL en bodega. Regitro de inspeccioen RESPEL | Mensual | 12 | 1 | Durante fase de construcción
40 | Residuos sólidos | Manejo de RESPEL | Registros/Informe | Mantener registro de ingreso y egreso de RESPEL en bodega, indicando tipo, cantidad y peligrosidad. | Registros de ingreso y egreso de RESPEL en bodega, indicando tipo, cantidad y peligrosidad. | Mensual | 12 | 3 | Durante fase de construcción | Bodega RESPEL
41 | Residuos sólidos | Manejo de RESPEL | Registros/Informe | Permanencia de RESPEL en bodegas en un plazo máximo de 6 meses | Registros de ingreso y egreso de RESPEL en bodega, indicando tipo, cantidad y peligrosidad. | Mensual | 12 | 3 | Durante fase de construcción | Bodega RESPEL
42 | Residuos sólidos | Manejo de RESPEL | Autorización/Informe | Autorización sanitaria empresa de transporte de RESPEL | Autorización sanitaria empresa de transporte de RESPEL Respaldos SIDREP | Una vez | 1 | 3 | Durante fase de construcción
43 | Residuos sólidos | Manejo de RESPEL | Autorización/Informe | Autorización sanitaria empresa de disposición final de RESPEL | Autorización sanitaria empresa de disposición final de RESPEL Respaldos SIDREP | Una vez | 1 | 4 | Durante fase de construcción
44 | Residuos sólidos | Manejo de RESPEL | Respaldo/Informe | Efectuar declaración anual de residuos en Ventanilla única de RETC | Respaldo declaración anual en ventanilla única RETC | Anual | 1 | 4 | Durante fase de construcción
45 | Residuos sólidos | Manejo de RESPEL | Autorización/Informe | Autorización sanitaria de funcionamiento Bodega de RESPEL | Autorización sanitaria de funcionamiento Bodega de RESPEL | Una vez | 1 | 2 | Durante fase de construcción | Bodega RESPEL
46 | Agua | Suministro agua potable | Registros/Informe | Uso de 400 m3 de agua potable para proceso de construcción | Registros de consumo de agua potable | Mensual | 12 | 4 | Durante fase de construcción
47 | Agua | Suministro agua potable | Copias/Informe | Suministro agua potable en PTPAS | Copias de las facturas de cobro del agua potable que proveedores autorizados. | Mensual | 12 | 11 | Durante fase de construcción | Instalación de faena interior PTPAS
48 | Agua | Suministro agua potable | Registros/Informe | Suministro agua potable en sector playa por medio de dispensadores provistos por empresas autorizadas | Registros de compra de agua potable en dispensadores. Autorización sanitaria empresa suminstro de dispensador de bidones. | Una vez | 2 | 2 | Durante fase de construcción | Frente de trabajo sector playa
49 | Sustancias peligrosas | Ejecución de tronaduras | Registros/Informe | Transporte de explosivos por empresa autorizada | Registro y copia de certificado del contratista de autorización para el transporte de explosivos. | En cada oportunidad | 5 | 5 | Durante fase de construcción
50 | Arqueología | Monitoreo arqueológico | Registros/Informe | Realizar Inducciones arqueológicas al personal involucrado en las excavaciones | Registros de inducciones con listado firmado de asistentes y relator | Una vez | 1 | 1 | Antes del inicio de las obras y al ingreso de nuevos trabajadores, Durante toda la fase de construcción que implique remoción de la superficie y excavación sub-superficial en el área del proyecto.
51 | Arqueología | Monitoreo arqueológico | Informes/Informe | Efectuar monitoreo arqueológico permanente en todas las actividades que consideren cualquier tipo de remoción de la superficie y excavación sub-superficial en el área del proyecto. | Informes de monitoreo arqueológico y registros de bitácora de inspección diaria | Mensual | 12 | 11 | Durante toda la fase de construcción que implique remoción de la superficie y excavación sub-superficial en el área del proyecto.
52 | Arqueología | Monitoreo arqueológico | Informes/Informe | Arqueologo/a o licenciado/a en arqueología a cargo del monitoreo y charlas de inducción | CV y certificado de Arqueologo/a o licenciado/a en arqueología a cargo del monitoreo y charlas de inducción | Una vez | 1 | 1 | Durante toda la fase de construcción que implique remoción de la superficie y excavación sub-superficial en el área del proyecto.
53 | Arqueología | Monitoreo arqueológico | Informe/Informe | Elaborar informe mensual de monitoreo arqueológico con contenidos indicados | Informe mensual de monitoreo con contenidos indicados con firma de arqueólogo a cargo. | Mensual | 12 | 7 | Durante toda la fase de construcción que implique remoción de la superficie y excavación sub-superficial en el área del proyecto.
54 | Arqueología | Monitoreo arqueológico | Comprobante/Informe | Remitir a SMA y CMN informe mensual de monitoreo arqueológico a través de plataforma SSA | Comprobante de reporte a la SMA y CMN a través del Sistema de Seguimiento Ambiental (SSA) | Mensual | 12 | 8 | Durante toda la fase de construcción que implique remoción de la superficie y excavación sub-superficial en el área del proyecto.
55 | Medio marino | Programa de Vigilancia Ambiental para la Calidad del Agua | Informe/Informe | Monitorear SST, Turbidez, OD y T° en cada campaña | Informe de monitoreo de calidad de agua con indicación de parámetros a monitorear | Bimensual | 20 | 20 | La primera campaña de monitoreo se realizará dos semanas previo al inicio de las primeras tronaduras, mientras que las siguientes campañas tendrán una frecuencia de monitoreo bimensual, extendiéndose por un período de 10 meses en total, o al término de las tronaduras.
56 | Medio marino | Programa de Vigilancia Ambiental para la Calidad del Agua | Informe/Informe | Realización de muestreo de calidad de agua en las 4 estaciones de monitoreo indicadas | Informe de monitoreo de calidad de agua con indicación georreferenciada de estaciones de monitoreo | Bimensual | 20 | 20 | La primera campaña de monitoreo se realizará dos semanas previo al inicio de las primeras tronaduras, mientras que las siguientes campañas tendrán una frecuencia de monitoreo bimensual, extendiéndose por un período de 10 meses en total, o al término de las tronaduras.
57 | Medio marino | Programa de Vigilancia Ambiental para la Calidad del Agua | Comprobante/Informe | Enviar informe de campaña de monitoreo de calidad de agua a SMA | Comprobante de reporte de informe de monitoreo de calidad de agua a la SMA a través del Sistema de Seguimiento Ambiental (SSA) | Bimensual | 20 | 20 | Durante fase de construcción, hasta 25 días después de ejecutada la campaña
58 | Medio marino | Programa de Vigilancia Ambiental para comunidades intermareales de fondos duros | Informe/Informe | Monitorear Riqueza, abundancia/densidad, diversidad y cobertura de comunidades intermareales de fondos duros en cada campaña | Informe de monitoreo de comunidades intermareales de fondos duros con indicación de parámetros a monitorear | Bimensual | 20 | 20 | La primera campaña de monitoreo se realizará dos semanas posterior ocurridas las primeras tronaduras, mientras que las siguientes campañas tendrán una frecuencia de monitoreo bimensual, extendiéndose por un período de 10 meses en total, o al término de las tronaduras.
59 | Medio marino | Programa de Vigilancia Ambiental para la Calidad del Agua | Comprobante/Informe | Enviar informe de campaña de monitoreo de comunidades intermareales de fondos duros a SMA | Comprobante de reporte de informe de monitoreo de de comunidades intermareales de fondos duros a la SMA a través del Sistema de Seguimiento Ambiental (SSA) | Bimensual | 20 | 20 | Durante fase de construcción, hasta 25 días después de ejecutada la campaña
60 | Medio marino | Programa de Vigilancia Ambiental para comunidades submareales de fondos blandos | Informe/Informe | Monitorear Riqueza, abundancia/densidad, diversidad y cobertura de comunidades submareales de fondos blandos en cada campaña | Informe de monitoreo de comunidades submareales de fondos blandos con indicación de parámetros a monitorear | Bimensual | 20 | 20 | La primera campaña de monitoreo se realizará dos semanas posterior ocurridas las primeras tronaduras, mientras que las siguientes campañas tendrán una frecuencia de monitoreo bimensual, extendiéndose por un período de 10 meses en total.
61 | Medio marino | Programa de Vigilancia Ambiental para comunidades submareales de fondos blandos | Informe/Informe | Realización de muestreo y análisis de comunidades en las 4 estaciones de monitoreo indicadas | Informe de monitoreo de comunidades submareales de fondos blandos con indicación georreferenciada de estaciones de monitoreo | Bimensual | 20 | 20 | La primera campaña de monitoreo se realizará dos semanas posterior ocurridas las primeras tronaduras, mientras que las siguientes campañas tendrán una frecuencia de monitoreo bimensual, extendiéndose por un período de 10 meses en total.
62 | Medio marino | Programa de Vigilancia Ambiental para comunidades submareales de fondos blandos | Comprobante/Informe | Enviar informe de campaña de monitoreo de comunidades submareales de fondos blandos a SMA | Comprobante de reporte de informe de monitoreo de de comunidades submareales de fondos blandos a la SMA a través del Sistema de Seguimiento Ambiental (SSA) | Bimensual | 20 | 20 | Durante fase de construcción, hasta 25 días después de ejecutada la campaña
63 | Obras | Obtener autrización de DOM | Autorización/Informe | Contar con autorización DOM para instalaciones en sector Playa (según Art 124 LGUC), antes del inicio de las obras | Autorización de inicio de obras sector Playa | Una vez | 2 | 2 | Antes del inicio de las obras | Frente de trabajo sector playa
64 | Obras | Obtener autrización de DOM | Autorización/Informe | Remitir a SMA autorización de DOM | Comprobante de remisión de autorización DOM a SMA | Una vez | 1 | 1 | Antes del inicio de las obras | Frente de trabajo sector playa
65 | Medio humano | Coordinación e Instalación y retiro de señales transitorias de tránsito (CV) | Autorización/Informe | Coordinar con Dirección de tránsito la instalación de señaléticas temporales | Gestion de diseño, instalacion y coordinacion con autoridad para instalacion de señaletica durante tronadura | En cada oportunidad | 5 | 4 | Durante periodo de construcción que implique ejecución de tronaduras con desvíos de tránsito
66 | Medio humano | Coordinación e Instalación y retiro de señales transitorias de tránsito (CV) | Registro/Informe | Retiro de señalética una vez finalizadas las obras | Registro documental y fotográfico fechado y georreferenciado de retiro de señalética. | En cada oportunidad | 5 | 5 | Una vez finalizada las obras ( Tronaduras)
67 | Medio humano | Intervención nodos semaforizados (CV) | Minutas/Informe | Coordinar con Dirección de tránsito para intervención de semáforos | Minutas de reuniones y/o envíos de información con Dirección de tránsito. Requisitos técnicos aprobados por Dirección de tránsito | En cada oportunidad | 5 | 5 | Una vez finalizada las obras ( Tronaduras)
68 | Medio humano | Intervención nodos semaforizados (CV) | Registro/Informe | Realizar intervención de las 4 intersecciones indicadas mediante regulación de tiempos mediante paleteros y semáforos móviles | Registro documental y fotográfico fechado y georreferenciado de intervención de intersecciones. | Semanal | 48 | 46 | Durante desvíos de tránsito
69 | Ruido y vibraciones | Monitoreo de ruido y vibraciones (CV) | Gestion /registro fot | Puntos a monitorear ruido y vibraciones | Informe de monitoreo que incluya registro fotográfico y georrerferenciado de puntos de monitoreo | Diaria/trimestrales | 25 | 24 | Diaria, durante el día que se ejecute las Primeras 10 tronaduras. Trimestrales, durante fase de construcción de tronaduras. |  | 25 dias total
70 | Ruido y vibraciones | Monitoreo de ruido y vibraciones (CV) | Comprobante/Informe | Reportar informe de resultados de monitoreo a SMA | Comprobante de reporte a la SMA a través del Sistema de Seguimiento Ambiental (SSA) | Diaria/trimestrales | 25 | 25 | Diaria, durante el día que se ejecute las Primeras 10 tronaduras. Trimestrales, durante fase de construcción de tronaduras.
71 | Medio humano | Protocolo de comunicación comunidad (CV) | Protocolo/Informe | Elaborar protocolo de comunicación según contenidos requeridos | Protocolo de comunicación comunidad CV elaborado y formalizado | Una vez | 1 | 1 | Un mes antes del inicio de las obras
72 | Medio humano | Contratación de mano de obra local (CV) | Contratos/Informe | Priorizar contratar empresas contratistas de la Región, siempre que se cumplan estándares técnicos necesarios | Contratos con empresas de la región | Una vez | 1 | 1 | Antes del inicio de las obras |  | En proceso
73 | Medio humano | Contratación de mano de obra local (CV) | Nómina/Informe | Inclusión de trabajadores locales sobre el 50 %, , siempre que se cumplan estándares técnicos necesarios | Nómina actualizada de trabajadores contratados (directos, contratistas y subcontratistas) con indicación de domicilio e indicador de % respecto del total | Mensual | 12 | 11 | Durante las obras de construcción
74 | Medio humano | Contratación de mano de obra local (CV) | Nómina/Informe | Considerar paridad de género en la contratación de trabajadores, siempre que se cumplan estándares técnicos necesarios | Nómina actualizada de trabajadores contratados (directos, contratistas y subcontratistas) con indicación de sexo. | Mensual | 12 | 12 | Durante las obras de construcción
75 | Fauna | Plan de perturbación controlada | Informe/Informe | Aplicación de perturbación controlada en área de exclusión para fauna terrestre (0,68 hás) | Informe de ejecución de perturbación controlada con indicación de transectas dentro del área de exclusión | Una vez | 1 | 1 | Antes de la intervención del sitio
76 | Fauna | Plan de perturbación controlada | Respaldo/Informe | Enviar informe de ejecución de perturbación controlada a SMA a través de plataforma SSA | Respaldo de envío de informa a través de plataforma SSA de SMA | Una vez | 1 | 1 | Hasta 30 días después de ejecutada la campaña de perturbación
77 | Fauna | Protección de aves sensibles en periodo reproductivo y/o anidamiento. | Informe/Informe | Elaboración de informe de ejecución de la medida de protección | Informe con detalle de ejecución de medida de protección de aves | Una vez | 1 | 1 | Hasta 20 días después de ejecutada medida de protección de aves
78 | Fauna | Protección de aves sensibles en periodo reproductivo y/o anidamiento. | Respaldo/Informe | Enviar informe de ejecución de medida de protección de aves a SMA a través de plataforma SSA | Respaldo de envío de informa a través de plataforma SSA de SMA | Una vez | 1 | 1 | Hasta 30 días después de ejecutada la medida de protección de aves
79 | Obras | Instalación de faena | Registros/Informe | Elementos en Instalación de faena al interior de PTPAS | Registros de inpección instalación de faenas sector PTPAS | Mensual | 12 | 12 | Durante fase de construcción | Instalación de faena interior PTPAS
80 | Residuos líquidos | Lavado de vehículos y maquinarias | Respaldos/Informe | Lavado de vehículos y maquinarias en instalaciones externas autorizdas | Respaldos de lavado de vehículos y maquinarias en instalaciones externas | Mensual | 12 | 12 | Durante fase de construcción
81 | Residuos sólidos | Manejo de residuos sólidos | Regoistros/Informe | Tipo y cantidad de residuos fase de construcción | Regoistros de generación de RSNP durante construcción | Mensual | 12 | 12 | Durante fase de construcción
82 | Ruido y vibraciones | Medidas de control de ruido | Registros/Informe | Medidas de protección de ruido a trabajadores | Registros de uso de protectores auditivos en faena | Mensual | 12 | 10 | Durante fase de construcción
83 | Residuos sólidos | Manejo de residuos sólidos | Registro/Informe | Almacenamiento de residuos no peligrosos en sitio al interior de PTPAS | Registro de inspección de zona de almacenamiento de residuos al interior planta | Mensual | 12 | 11 | Durante fase de construcción | Sitio de almacenamiento de RNP interior PTPAS
84 | Residuos sólidos | Manejo de residuos sólidos | Autorización/Informe | Obtener autorización sanitaria de Almacenamiento de residuos no peligrosos en sitio al interior de PTPAS | Autorización sanitaria de Almacenamiento de residuos no peligrosos en sitio al interior de PTPAS | Una vez | 1 | 1 | Durante fase de construcción | Sitio de almacenamiento de RNP interior PTPAS
85 | General | Obtener autorización a DOP de MOP | Autorización/Informe | Efectuar presentación de ingeniería de detalle del proyecto antes del inicio de su ejecución para obtener aprobación | Autorización de DOP | Una vez | 1 | 1 | Antes del inicio de las obras |  | En revision DOP
86 | Medio marino | Obtener autorización SHOA | Autorización/Informe | Obtener autorización SHOA para realización de plan de vigilancia ambiental | Autorización SHOA para actividades del PVA | Una vez | 1 | 1 | Antes del inicio de las obras |  | Obtenido permiso
87 | Medio marino | Dar aviso de inicio de faenas a Capitanía de Puerto | Respaldo/Informe | Dar aviso de inicio de faenas de construcción a Capitanía de Puerto | Respaldo de aviso de inicio de obra a Capitanía de Puerto Antofagasta | Una vez | 1 | 1 | Antes del inicio de las obras
88 | Medio marino | Obtener autorización de capítanía de Puerto para faenas de trabajo marítimo en embarcaciones y artefactos navales | Autorización/Informe | Obtener autorización de capítanía de Puerto para faenas de trabajo marítimo en embarcaciones y artefactos navales | Autorización de Capitanía de Puerto Antofagasta para faenas de trabajo marítimo en embarcaciones y artefactos navales | Una vez | 1 | 1 | Antes del inicio de las obras
89 | Medio marino | Obtener autorización de capítanía de Puerto para faenas de trabajo submarino de buceo | Autorización/Informe | Obtener autorización de capítanía de Puerto para faenas de trabajo submarino de buceo | Autorización de capítanía de Puerto Antofagasta para faenas de trabajo submarino de buceo | Una vez | 1 | 1 | Antes del inicio de las obras
90 | Medio marino | Obtener autorización de Gobernación Marítima de Antofagasta para ejecución de pruebas hidráulicas y/o hidrostáticas de emisario y descarga de emergencia | Autorización/Informe | Obtener autorización de Gobernación Marítima de Antofagasta para ejecución de pruebas hidráulicas y/o hidrostáticas de emisario y descarga de emergencia | Autorización de Gobernación Marítima de Antofagasta para ejecución de pruebas hidráulicas y/o hidrostáticas de emisario y descarga de emergencia | Una vez | 1 | 1 | Antes del inicio de las obras
91 | Obras | Suministro de hormigón | Respaldo/Informe | Remitir a Seremi BBNN resumen de identificación de proveedores y ordenes de compra mensuales | Respaldo de envío a Seremi BBNN de informe de proveedores de hormigón (incluyendo ODC). | Mensual | 12 | 12 | Durante fase de construcción
92 | General | Medidas de prevención de incendios | Registro/Informe | Efectuar reuniones con bomberos para evaluar capacidad de apoyo ante incendios | Registro de reunión con bomberos | Anual | 1 | 1 | Durante fase de construcción
93 | General | Medidas de prevención de incendios | Registro/Informe | Entregar a bomberos copia de plano de sala de generadores | Registro de entrega de plano de sala de generadores a bomberos | Una vez | 1 | 1 | Durante fase de construcción
94 | General | Medidas de prevención de incendios | Registro/Informe | Contar con señalización de ubicación de extintores y vías de evacuación | Registro de inspección de extintores en planta | Mensual | 12 | 10 | Durante fase de construcción
95 | General | Medidas de prevención de incendios | Reporte/Informe | Efectuar simulacros de evacuación en coordinación con bomberos | Reporte de ejecución de simulacro. | Mensual | 12 | 11 | Durante fase de construcción
96 | General | Medidas de prevención de incendios | Lista/Informe | Realizar capacitaciones a parte del personal acerca del uso y manejo de extintores | Lista firmada de asistentes a capacitaciones acerca de uso y manejo de extintores, con indicación de contenidos y registro fotográfico | Semestral | 2 | 2 | Durante fase de construcción
97 | sustancias peligrosas | Manejo de combustibles | Registros/Informe | Instalar y mantener atril metálico que contenga tres valdes de arena para combatir derrames durante trasvasije de combustibles | Registros de inspección de mantención de atril con valdes de arena | Mensual | 12 | 12 | Durante fase de construcción
98 | sustancias peligrosas | Manejo de combustibles | Autorización/Informe | Transporte de combustibles a través de empresas autorizadas | Autorización SEC empresa de transporte de combustibles | Mensual | 12 | 12 | Durante fase de construcción
99 | sustancias peligrosas | Manejo de combustibles | Lista/Informe | Realizar capacitaciones a operarios en manejo de contingencias relacionadas a derrames de combustibles | Lista firmada de asistentes a capacitaciones con indicación de contenidos y registro fotográfico | Una vez | 1 | 1 | Durante fase de construcción
100 | sustancias peligrosas | Manejo de combustibles | Procedimiento/Informe | No habrá almacenamiento de combustible, sino carga directa de combustible a grupos electrogenos | Procedimiento carga de combustible. | Una vez | 1 | 1 | Durante fase de construcción
101 | sustancias peligrosas | Manejo de combustibles | Procedimiento/Informe | Usar equipos y contenedores adecuados para contener derrames durante trasvasije de combustibles | Procedimiento de trasvasije de combustible. Registros de inspección de actividad de trasvasije de combustible | trimestral | 4 | 3 | Durante fase de construcción
102 | General | Informar a SMA gestión, acto o faena mínima de inicio de obras | Respaldo/Informe | Informar a SMA la realización de gestión, acto o faena mínima que de cuenta del inicio de obras | Respaldo de informe de ejecución de faena mínima de inicio de obras | Una vez | 1 | 1 | Al inicio de fase de construcción
103 | General | Informar a SMA inicio de fase de construcción | Respaldo/Informe | Informar a SMA inicio de fase de construcción al menos con una semana de anticipación | Respaldo de aviso de inicio de fase de construcción | Una vez | 1 | 1 | Al menos una semana antes del inicio de la fase de construcción
104 | General | Entregar Plan de gestion ambiental | Respaldo/Informe | Remitir a EFONSA el plan de gestion ambiental de la constructora | Entrega Informe | Una vez | 1 | 1
105 | General | Elaborar matriz de seguimiento ambiental | Respaldo/Informe | Remitir a EFONSA matriz de seguimiento ambiental | Entrega Informe | Una vez | 1 | 1
| TOTAL | [5 empty] | 1021 | 652
10
MATRIZ AMBIENTAL