## Sheet1
ID | Etapa Proyecto | Actividad | Area Responsable | Componente | Requisito | Documento | Detalle_doc | Doc_ID | Entregables | Entregados | Observaciones | Obs_ID
1 | Planificacion Tronadura | Ejecución de tronaduras | Oficina Tecnica | Obras | Contar con plan detallado de tronaduras en base a investigación geotécnica |  | Plan detallado de tronaduras | 1 | 1 | 1 | FALSE | 1
2 | Planificacion Tronadura | Ejecución de tronaduras | Calidad | Obras | Aspectos mínimos del plan de tronaduras |  | Autorización de consumidor de explosivos. Autorizaciones transporte de Explosivos. Autorizaciones polvorines de almacenamiento de explosivos | 2 | 3 | 2 | FALSE | 2
3 | Planificacion Tronadura | Ejecución de tronaduras | Prevencion/Medioambiente | Obras | Contratista debe contar con procedimiento de transporte, almacenamiento y manipulación de explosivos |  | Procedimiento de transporte de explosivos. Procedimiento de almacenamiento de explosivos Procedimiento de manipulación de explosivos. | 3 | 3 | 3 | FALSE | 3
4 | Planificacion Tronadura | Ejecución de tronaduras | Oficina Tecnica | Fauna | Coordinar con Sernapesca, acuicultura y Seremi MA presencia de inspectores durante desarrollo de tronaduras |  | Registros de comunicación con autoridades correspondientes | 4 | 5 | 2 | FALSE | 4
5 | Planificacion Tronadura | Ejecución de tronaduras | Prevencion/Medioambiente | Fauna | Contar presencia de inspectores técnicos durante ejecución de tronaduras (según lo resuelto por autoridades) |  | Registros de inspección técnica de tronaduras | 5 | 5 | 3 | TRUE | 5
6 | Toda la operación | Transporte | Prevencion/Medioambiente | Aire | Elaborar mensualmente registro de transporte con los distintos niveles de actividad ( vertedero mejillones) |  | Registros de transporte de excedentes de excavación | 6 | 12 | 8 | TRUE | 6
7 | Toda la operación | Insumos | Oficina Tecnica /Administracion | Agua | Suministro y consumo de agua potable |  | Registros de consumo de agua potable (orden de compra, facturas) | 7 | 12 | 11 | FALSE | 7
8 | Toda la operación | Insumos | Oficina Tecnica /Administracion | Aire | Suministro y consumo de energía |  | Factura de consumo de energía eléctrica | 8 | 12 | 11 | FALSE | 8
9 | Toda la operación | Insumos | Oficina Tecnica /Administracion | Aire | Suministro y consumo |  | Ordenes de compra de hormigón. Relleno.Moldajes | 9 | 12 | 7 | FALSE | 9
10 | Toda la operación | Manejo de material de exvacación | Calidad | Obras | Retiro de material de excavación tramo terrestre de 1050-3660-753-1568 m3 |  | Registro de volúmenes de material removido | 10 | 48 | 29 | FALSE | 10
11 | Toda la operación | Manejo de material de exvacación | Calidad | Aire | Mantener registro de uso y retiro de excedentes |  | Registros de uso y retiro de excedentes | 11 | 12 | 11 | FALSE | 11
12 | Cierre de faena | Manejo de material de exvacación | Prevencion/Medioambiente | Aire | Elaborar informe consolidado de uso y retiro de excedentes |  | Informe de uso y retiro de excedentes (con registro fotográfico y georreferenciado del material usado y/o retirado) | 12 | 1 | 1 | FALSE | 12
13 | Cierre de faena | Manejo de material de exvacación | Prevencion/Medioambiente | Aire | Reportar a SMA y autoridad marítima informe de uso y retiro de excedentes de excavación |  | Comprobante de reporte a la SMA y autoridad marítima a través del Sistema de Seguimiento Ambiental (SSA) | 13 | 1 | 1 | FALSE | 13
14 | Toda la operación | Manejo de aguas servidas | Prevencion/Medioambiente | Residuos líquidos | Servicios higiénicos de instalación de faena conectados a sistema de alcantarillado de PTPAS |  | Registro de inspección sistema de conexión de SSHH | 14 | 1 | 1 | FALSE | 14
15 | Toda la operación | Medidas de control de ruido | Prevencion/Medioambiente | Ruido y vibraciones | Implementar barrera acústica perimetral en sectores cercanos a receptores 3 y 4 |  | Ejecutar obra según descricpcion. Requiere coordinacion con ECONSSA | 15 | 1 | 1 | FALSE | 15
16 | Toda la operación | Medidas de control de ruido | Prevencion/Medioambiente | Ruido y vibraciones | Configuración de barrera acústica perimetral en placas OSB de 3.6 m de altura, 15mm de espesor, revestimiento interno de fibra vidrio de 50 mm, con uniones selladas. |  | Ejecutar Obra según especificacion | 16 | 1 | 1 | FALSE | 16
17 | Ejecución Tronadura | Monitoreo de ruido y vibraciones | Prevencion/Medioambiente | Ruido y vibraciones | Monitoreo de rudio en medio marino durante tronaduras |  | Registros de monitoreo de ruido submarino diario | 17 | 5 | 4 | FALSE | 17
18 | Ejecución Tronadura | Monitoreo continuo de calidad de agua | Prevencion/Medioambiente | Medio marino | Parámetros a monitorear en estación móvil SS, turbidez, DO, pH, ORP y conductividad |  | registros de monitoreo continuo de calidad de agua Diario | 18 | 5 | 5 | FALSE | 18
19 | Ejecución Tronadura | Monitoreo continuo de calidad de agua | Prevencion/Medioambiente | Medio marino | Enviar registros de monitoreo continuo de calidad de agua a SMA |  | Comprobante de envío de registros de monitoreo continuo de calidad de agua a SMA a través del Sistema de Seguimiento Ambiental (SSA) | 19 | 5 | 5 | FALSE | 19
20 | Planificacion Tronadura | Liberación de fauna en zona de exclusión antes de cada tronadura | Prevencion/Medioambiente | Fauna | Verificar inicialmente presencia de fauna en radio de exclusión mediante vuelos de dron en trasectos costeros y marinos |  | Realizar campaña de verificacion y perturbacion controlada previo y durante tronaduras | 20 | 5 | 5 | FALSE | 20
21 | Ejecución Tronadura | Medidas de control de ruido en tronaduras | Prevencion/Medioambiente | Ruido y vibraciones | Ver indicaciones en tabla general |  | Registros de ejecución de tronaduras con indicaciónes | 21 | 5 | 1 | FALSE | 21
22 | Ejecución Tronadura | Medidas de control de ruido | Prevencion/Medioambiente | Ruido y vibraciones | Elaboración de informe trimestral de ejecución de medidas de control de ruidos submarinos |  | Informe trimestral de medidas de control de ruidos submarinos | 22 | 4 | 3 | FALSE | 22
23 | Ejecución Tronadura | Medidas de control de ruido | Prevencion/Medioambiente | Ruido y vibraciones | Reportar informe de ejecución de medidas de control de ruidos submarinos a SMA |  | Comprobante de reporte a la SMA a través del Sistema de Seguimiento Ambiental (SSA) | 23 | 4 | 2 | FALSE | 23
24 | Perforacion Submarina | Medidas de control de ruido | Prevencion/Medioambiente | Ruido y vibraciones | Aplicar cortina de burbujas durante actividades de perforación submarina |  | Ejecutar isntalacion y funcionamiento cortinas de burbijas. Generar resgistro | 24 | 5 | 1 | FALSE | 24
25 | Toda la operación | Manejo de residuos sólidos | Prevencion/Medioambiente | Residuos sólidos | Elaborar regsitro de residuos solidos con indicaciones RCA |  | Registro de generación de residuos sólidos | 25 | 12 | 3 | FALSE | 25
26 | Toda la operación | Manejo de residuos sólidos | Sitio de almacenamiento de RNP en sector playa | Residuos sólidos | Mantener control de vectores sanitarios a través de empresa autorizada |  | Registros de control de vectores sanitarios. Autorización sanitaria empresa de control de vectores | 26 | 12 | 2 | FALSE | 26
27 | Toda la operación | Manejo de residuos sólidos | Sitio de almacenamiento de RNP en sector playa | Residuos sólidos | Area de almacenamiento temporal de residuos con cierre perimetral de malla acma y suelo compactado |  | Registro de inspección de acopio transitorio de RINP | 27 | 12 | 1 | FALSE | 27
28 | Preconstruccion | Manejo de residuos sólidos | Sitio de almacenamiento de RNP en sector playa | Residuos sólidos | Obtención de autorización sanitaria de funcionamiento de sitio de acopio temporal de residuos no peligrosos en frente playa |  | Obtención de autorización sanitaria de funcionamiento de sitio de acopio temporal de residuos no peligrosos en frente playa | 28 | 1 | 3 | FALSE | 28
29 | Toda la operación | Manejo de residuos sólidos | Oficina Tecnica | Residuos sólidos | Residuos no peligrosos dispuestos en relleno sanitario autorizado |  | Registros de disposición de residuos en relleno sanitario Autorización sanitaria relleno sanitario | 29 | 5 | 2 | FALSE | 29
30 | Toda la operación | Manejo de excedentes de excavación | Acopio temporal de excedentes de excavación | Aire | Exedentes de excavación en área de acopio temporal |  | Registros de retiro de excedentes de excavación | 30 | 48 | 1 | FALSE | 30
31 | Toda la operación | Medidas de control de material particulado | Frente de trabajo sector playa | Aire | Ver indicaciones y detalle registro |  | Registro de inspección según indicaciones RCA | 31 | 48 | 1 | FALSE | 31
32 | Toda la operación | Medidas de control de material particulado | Prevencion/Medioambiente | Aire | Elaborar Procedimiento de control de polvo en obra |  | Procedimiento de control de polvo en obra | 32 | 1 | 4 | FALSE | 32
33 | Toda la operación | Medidas de control de ruido | Oficina Tecnica | Ruido y vibraciones | Otras medidas de control y manejo de emisiones acústicas |  | Registro de verificación de medidas de control y manejo de emisiones acústicas. | 33 | 48 | 2 | FALSE | 33
34 | Toda la operación | Manejo de aguas servidas | PTAS temporal frente playa | Residuos líquidos | Implementar PTAS modular con disposición de aguas tratadas hacia cámara conectada a PEAS Pinares o en cámara de carga de PTPAS. |  | Registro de instalación y funcionamiento de PTAS modular | 34 | 1 | 1 | FALSE | 34
35 | Toda la operación | Manejo de aguas servidas | Frente de trabajo sector playa | residuos líquidos | Disponer de baños químicos en frente de trabajo sector playa |  | Disponer baños quimicos Frente playa | 35 | 1 | 2 | FALSE | 35
36 | Toda la operación | Manejo de residuos sólidos | Oficina Tecnica | Residuos sólidos | Efectuar declaración de residuos en SINADER de Ventanilla única de RETC |  | Respaldos mensuales y anuales de declaración de residuos en SINADER | 36 | 12 | 1 | FALSE | 36
37 | Toda la operación | Manejo de residuos sólidos | Oficina Tecnica | Residuos sólidos | RSD acumulados en contenedores con tapa, cerrados y bolsa en interior, en instalación de faena |  | Registro de inspección de manejo de RSD en faena | 37 | 48 | 3 | FALSE | 37
38 | Toda la operación | Manejo de residuos sólidos | Oficina Tecnica | Residuos sólidos | RSD retirados al menos 3 veces por semana por servicio municipal |  | Respaldo Report de servicio de retiro y transporte de residuos | 38 | 48 | 2 | FALSE | 38
39 | Toda la operación | Manejo de RESPEL | Oficina Tecnica | residuos sólidos | Tipo y cantidad de RESPEL generados |  | Registros de RESPEL en bodega. Regitro de inspeccioen RESPEL | 39 | 12 | 1 | FALSE | 39
40 | Toda la operación | Manejo de RESPEL | Bodega RESPEL | Residuos sólidos | Mantener registro de ingreso y egreso de RESPEL en bodega, indicando tipo, cantidad y peligrosidad. |  | Registros de ingreso y egreso de RESPEL en bodega, indicando tipo, cantidad y peligrosidad. | 40 | 12 | 3 | FALSE | 40
41 | Toda la operación | Manejo de RESPEL | Bodega RESPEL | Residuos sólidos | Permanencia de RESPEL en bodegas en un plazo máximo de 6 meses |  | Registros de ingreso y egreso de RESPEL en bodega, indicando tipo, cantidad y peligrosidad. | 41 | 12 | 3 | FALSE | 41
42 | Toda la operación | Manejo de RESPEL | Oficina Tecnica | Residuos sólidos | Autorización sanitaria empresa de transporte de RESPEL |  | Autorización sanitaria empresa de transporte de RESPEL Respaldos SIDREP | 42 | 1 | 3 | FALSE | 42
43 | Toda la operación | Manejo de RESPEL | Oficina Tecnica | Residuos sólidos | Autorización sanitaria empresa de disposición final de RESPEL |  | Autorización sanitaria empresa de disposición final de RESPEL Respaldos SIDREP | 43 | 1 | 4 | FALSE | 43
44 | Toda la operación | Manejo de RESPEL | Oficina Tecnica | Residuos sólidos | Efectuar declaración anual de residuos en Ventanilla única de RETC |  | Respaldo declaración anual en ventanilla única RETC | 44 | 1 | 4 | FALSE | 44
45 | Toda la operación | Manejo de RESPEL | Bodega RESPEL | Residuos sólidos | Autorización sanitaria de funcionamiento Bodega de RESPEL |  | Autorización sanitaria de funcionamiento Bodega de RESPEL | 45 | 1 | 2 | FALSE | 45
46 | Toda la operación | Suministro agua potable | Oficina Tecnica | Agua | Uso de 400 m3 de agua potable para proceso de construcción |  | Registros de consumo de agua potable | 46 | 12 | 4 | FALSE | 46
47 | Toda la operación | Suministro agua potable | Instalación de faena interior PTPAS | Agua | Suministro agua potable en PTPAS |  | Copias de las facturas de cobro del agua potable que proveedores autorizados. | 47 | 12 | 11 | FALSE | 47
48 | Toda la operación | Suministro agua potable | Frente de trabajo sector playa | Agua | Suministro agua potable en sector playa por medio de dispensadores provistos por empresas autorizadas |  | Registros de compra de agua potable en dispensadores. Autorización sanitaria empresa suminstro de dispensador de bidones. | 48 | 2 | 2 | FALSE | 48
49 | Toda la operación | Ejecución de tronaduras | Oficina Tecnica | Sustancias peligrosas | Transporte de explosivos por empresa autorizada |  | Registro y copia de certificado del contratista de autorización para el transporte de explosivos. | 49 | 5 | 5 | FALSE | 49
50 | Excavación borde costero | Monitoreo arqueológico | Oficina Tecnica | Arqueología | Realizar Inducciones arqueológicas al personal involucrado en las excavaciones |  | Registros de inducciones con listado firmado de asistentes y relator | 50 | 1 | 1 | FALSE | 50
51 | Excavacion borde costero | Monitoreo arqueológico | Oficina Tecnica | Arqueología | Efectuar monitoreo arqueológico permanente en todas las actividades que consideren cualquier tipo de remoción de la superficie y excavación sub-superficial en el área del proyecto. |  | Informes de monitoreo arqueológico y registros de bitácora de inspección diaria | 51 | 12 | 11 | FALSE | 51
52 | Excavacion borde costero | Monitoreo arqueológico | Oficina Tecnica | Arqueología | Arqueologo/a o licenciado/a en arqueología a cargo del monitoreo y charlas de inducción |  | CV y certificado de Arqueologo/a o licenciado/a en arqueología a cargo del monitoreo y charlas de inducción | 52 | 1 | 1 | FALSE | 52
53 | Excavacion borde costero | Monitoreo arqueológico | Oficina Tecnica | Arqueología | Elaborar informe mensual de monitoreo arqueológico con contenidos indicados |  | Informe mensual de monitoreo con contenidos indicados con firma de arqueólogo a cargo. | 53 | 12 | 7 | FALSE | 53
54 | Excavacion borde costero | Monitoreo arqueológico | Oficina Tecnica | Arqueología | Remitir a SMA y CMN informe mensual de monitoreo arqueológico a través de plataforma SSA |  | Comprobante de reporte a la SMA y CMN a través del Sistema de Seguimiento Ambiental (SSA) | 54 | 12 | 8 | FALSE | 54
55 | La primera campaña de monitoreo se realizará dos semanas previo al inicio de las primeras tronaduras, mientras que las siguientes campañas tendrán una frecuencia de monitoreo bimensual, extendiéndose por un período de 10 meses en total, o al término de las tronaduras. | Programa de Vigilancia Ambiental para la Calidad del Agua | Oficina Tecnica | Medio marino | Monitorear SST, Turbidez, OD y T° en cada campaña |  | Informe de monitoreo de calidad de agua con indicación de parámetros a monitorear | 55 | 20 | 20 | FALSE | 55
56 | La primera campaña de monitoreo se realizará dos semanas previo al inicio de las primeras tronaduras, mientras que las siguientes campañas tendrán una frecuencia de monitoreo bimensual, extendiéndose por un período de 10 meses en total, o al término de las tronaduras. | Programa de Vigilancia Ambiental para la Calidad del Agua | Oficina Tecnica | Medio marino | Realización de muestreo de calidad de agua en las 4 estaciones de monitoreo indicadas |  | Informe de monitoreo de calidad de agua con indicación georreferenciada de estaciones de monitoreo | 56 | 20 | 20 | FALSE | 56
57 | Preconstruccion | Programa de Vigilancia Ambiental para la Calidad del Agua | Oficina Tecnica | Medio marino | Enviar informe de campaña de monitoreo de calidad de agua a SMA |  | Comprobante de reporte de informe de monitoreo de calidad de agua a la SMA a través del Sistema de Seguimiento Ambiental (SSA) | 57 | 20 | 20 | FALSE | 57
58 | Toda la operación | Programa de Vigilancia Ambiental para comunidades intermareales de fondos duros | Oficina Tecnica | Medio marino | Monitorear Riqueza, abundancia/densidad, diversidad y cobertura de comunidades intermareales de fondos duros en cada campaña |  | Informe de monitoreo de comunidades intermareales de fondos duros con indicación de parámetros a monitorear | 58 | 20 | 20 | FALSE | 58
59 | Preconstruccion | Programa de Vigilancia Ambiental para la Calidad del Agua | Oficina Tecnica | Medio marino | Enviar informe de campaña de monitoreo de comunidades intermareales de fondos duros a SMA |  | Comprobante de reporte de informe de monitoreo de de comunidades intermareales de fondos duros a la SMA a través del Sistema de Seguimiento Ambiental (SSA) | 59 | 20 | 20 | FALSE | 59
60 | La primera campaña de monitoreo se realizará dos semanas posterior ocurridas las primeras tronaduras, mientras que las siguientes campañas tendrán una frecuencia de monitoreo bimensual, extendiéndose por un período de 10 meses en total. | Programa de Vigilancia Ambiental para comunidades submareales de fondos blandos | Oficina Tecnica | Medio marino | Monitorear Riqueza, abundancia/densidad, diversidad y cobertura de comunidades submareales de fondos blandos en cada campaña |  | Informe de monitoreo de comunidades submareales de fondos blandos con indicación de parámetros a monitorear | 60 | 20 | 20 | FALSE | 60
61 | La primera campaña de monitoreo se realizará dos semanas posterior ocurridas las primeras tronaduras, mientras que las siguientes campañas tendrán una frecuencia de monitoreo bimensual, extendiéndose por un período de 10 meses en total. | Programa de Vigilancia Ambiental para comunidades submareales de fondos blandos | Oficina Tecnica | Medio marino | Realización de muestreo y análisis de comunidades en las 4 estaciones de monitoreo indicadas |  | Informe de monitoreo de comunidades submareales de fondos blandos con indicación georreferenciada de estaciones de monitoreo | 61 | 20 | 20 | FALSE | 61
62 | Preconstruccion | Programa de Vigilancia Ambiental para comunidades submareales de fondos blandos | Oficina Tecnica | Medio marino | Enviar informe de campaña de monitoreo de comunidades submareales de fondos blandos a SMA |  | Comprobante de reporte de informe de monitoreo de de comunidades submareales de fondos blandos a la SMA a través del Sistema de Seguimiento Ambiental (SSA) | 62 | 20 | 20 | FALSE | 62
63 | Preconstruccion | Obtener autrización de DOM | Frente de trabajo sector playa | Obras | Contar con autorización DOM para instalaciones en sector Playa (según Art 124 LGUC), antes del inicio de las obras |  | Autorización de inicio de obras sector Playa | 63 | 2 | 2 | FALSE | 63
64 | Preconstruccion | Obtener autrización de DOM | Frente de trabajo sector playa | Obras | Remitir a SMA autorización de DOM |  | Comprobante de remisión de autorización DOM a SMA | 64 | 1 | 1 | FALSE | 64
65 | Ejecución Tronadura | Coordinación e Instalación y retiro de señales transitorias de tránsito (CV) | Oficina Tecnica | Medio humano | Coordinar con Dirección de tránsito la instalación de señaléticas temporales |  | Gestion de diseño, instalacion y coordinacion con autoridad para instalacion de señaletica durante tronadura | 65 | 5 | 4 | FALSE | 65
66 | Ejecución Tronadura | Coordinación e Instalación y retiro de señales transitorias de tránsito (CV) | Oficina Tecnica | Medio humano | Retiro de señalética una vez finalizadas las obras |  | Registro documental y fotográfico fechado y georreferenciado de retiro de señalética. | 66 | 5 | 5 | FALSE | 66
67 | Ejecución Tronadura | Intervención nodos semaforizados (CV) | Oficina Tecnica | Medio humano | Coordinar con Dirección de tránsito para intervención de semáforos |  | Minutas de reuniones y/o envíos de información con Dirección de tránsito. Requisitos técnicos aprobados por Dirección de tránsito | 67 | 5 | 5 | FALSE | 67
68 | Toda la operacion | Intervención nodos semaforizados (CV) | Oficina Tecnica | Medio humano | Realizar intervención de las 4 intersecciones indicadas mediante regulación de tiempos mediante paleteros y semáforos móviles |  | Registro documental y fotográfico fechado y georreferenciado de intervención de intersecciones. | 68 | 48 | 46 | FALSE | 68
69 | Diaria, durante el día que se ejecute las Primeras 10 tronaduras. Trimestrales, durante fase de construcción de tronaduras. | Monitoreo de ruido y vibraciones (CV) | Oficina Tecnica | Ruido y vibraciones | Puntos a monitorear ruido y vibraciones |  | Informe de monitoreo que incluya registro fotográfico y georrerferenciado de puntos de monitoreo | 69 | 25 | 24 | TRUE | 69
70 | Diaria, durante el día que se ejecute las Primeras 10 tronaduras. Trimestrales, durante fase de construcción de tronaduras. | Monitoreo de ruido y vibraciones (CV) | Oficina Tecnica | Ruido y vibraciones | Reportar informe de resultados de monitoreo a SMA |  | Comprobante de reporte a la SMA a través del Sistema de Seguimiento Ambiental (SSA) | 70 | 25 | 25 | FALSE | 70
71 | Preconstruccion | Protocolo de comunicación comunidad (CV) | Oficina Tecnica | Medio humano | Elaborar protocolo de comunicación según contenidos requeridos |  | Protocolo de comunicación comunidad CV elaborado y formalizado | 71 | 1 | 1 | FALSE | 71
72 | Preconstruccion | Contratación de mano de obra local (CV) | Oficina Tecnica | Medio humano | Priorizar contratar empresas contratistas de la Región, siempre que se cumplan estándares técnicos necesarios |  | Contratos con empresas de la región | 72 | 1 | 1 | TRUE | 72
73 | Preconstruccion | Contratación de mano de obra local (CV) | Oficina Tecnica | Medio humano | Inclusión de trabajadores locales sobre el 50 %, , siempre que se cumplan estándares técnicos necesarios |  | Nómina actualizada de trabajadores contratados (directos, contratistas y subcontratistas) con indicación de domicilio e indicador de % respecto del total | 73 | 12 | 11 | FALSE | 73
74 | Preconstruccion | Contratación de mano de obra local (CV) | Oficina Tecnica | Medio humano | Considerar paridad de género en la contratación de trabajadores, siempre que se cumplan estándares técnicos necesarios |  | Nómina actualizada de trabajadores contratados (directos, contratistas y subcontratistas) con indicación de sexo. | 74 | 12 | 12 | FALSE | 74
75 | Preconstruccion | Plan de perturbación controlada | Oficina Tecnica | Fauna | Aplicación de perturbación controlada en área de exclusión para fauna terrestre (0,68 hás) |  | Informe de ejecución de perturbación controlada con indicación de transectas dentro del área de exclusión | 75 | 1 | 1 | FALSE | 75
76 | Preconstruccion | Plan de perturbación controlada | Oficina Tecnica | Fauna | Enviar informe de ejecución de perturbación controlada a SMA a través de plataforma SSA |  | Respaldo de envío de informa a través de plataforma SSA de SMA | 76 | 1 | 1 | FALSE | 76
77 | Preconstruccion | Protección de aves sensibles en periodo reproductivo y/o anidamiento. | Oficina Tecnica | Fauna | Elaboración de informe de ejecución de la medida de protección |  | Informe con detalle de ejecución de medida de protección de aves | 77 | 1 | 1 | FALSE | 77
78 | Preconstruccion | Protección de aves sensibles en periodo reproductivo y/o anidamiento. | Oficina Tecnica | Fauna | Enviar informe de ejecución de medida de protección de aves a SMA a través de plataforma SSA |  | Respaldo de envío de informa a través de plataforma SSA de SMA | 78 | 1 | 1 | FALSE | 78
79 | Toda la operación | Instalación de faena | Instalación de faena interior PTPAS | Obras | Elementos en Instalación de faena al interior de PTPAS |  | Registros de inpección instalación de faenas sector PTPAS | 79 | 12 | 12 | FALSE | 79
80 | Toda la operación | Lavado de vehículos y maquinarias | Oficina Tecnica | Residuos líquidos | Lavado de vehículos y maquinarias en instalaciones externas autorizdas |  | Respaldos de lavado de vehículos y maquinarias en instalaciones externas | 80 | 12 | 12 | FALSE | 80
81 | Toda la operación | Manejo de residuos sólidos | Oficina Tecnica | Residuos sólidos | Tipo y cantidad de residuos fase de construcción |  | Regoistros de generación de RSNP durante construcción | 81 | 12 | 12 | FALSE | 81
82 | Toda la operación | Medidas de control de ruido | Oficina Tecnica | Ruido y vibraciones | Medidas de protección de ruido a trabajadores |  | Registros de uso de protectores auditivos en faena | 82 | 12 | 10 | FALSE | 82
83 | Toda la operación | Manejo de residuos sólidos | Sitio de almacenamiento de RNP interior PTPAS | Residuos sólidos | Almacenamiento de residuos no peligrosos en sitio al interior de PTPAS |  | Registro de inspección de zona de almacenamiento de residuos al interior planta | 83 | 12 | 11 | FALSE | 83
84 | Toda la operación | Manejo de residuos sólidos | Sitio de almacenamiento de RNP interior PTPAS | Residuos sólidos | Obtener autorización sanitaria de Almacenamiento de residuos no peligrosos en sitio al interior de PTPAS |  | Autorización sanitaria de Almacenamiento de residuos no peligrosos en sitio al interior de PTPAS | 84 | 1 | 1 | FALSE | 84
85 | Preconstruccion | Obtener autorización a DOP de MOP | Oficina Tecnica | General | Efectuar presentación de ingeniería de detalle del proyecto antes del inicio de su ejecución para obtener aprobación |  | Autorización de DOP | 85 | 1 | 1 | TRUE | 85
86 | Preconstruccion | Obtener autorización SHOA | Oficina Tecnica | Medio marino | Obtener autorización SHOA para realización de plan de vigilancia ambiental |  | Autorización SHOA para actividades del PVA | 86 | 1 | 1 | TRUE | 86
87 | Preconstruccion | Dar aviso de inicio de faenas a Capitanía de Puerto | Oficina Tecnica | Medio marino | Dar aviso de inicio de faenas de construcción a Capitanía de Puerto |  | Respaldo de aviso de inicio de obra a Capitanía de Puerto Antofagasta | 87 | 1 | 1 | FALSE | 87
88 | Preconstruccion | Obtener autorización de capítanía de Puerto para faenas de trabajo marítimo en embarcaciones y artefactos navales | Oficina Tecnica | Medio marino | Obtener autorización de capítanía de Puerto para faenas de trabajo marítimo en embarcaciones y artefactos navales |  | Autorización de Capitanía de Puerto Antofagasta para faenas de trabajo marítimo en embarcaciones y artefactos navales | 88 | 1 | 1 | FALSE | 88
89 | Preconstruccion | Obtener autorización de capítanía de Puerto para faenas de trabajo submarino de buceo | Oficina Tecnica | Medio marino | Obtener autorización de capítanía de Puerto para faenas de trabajo submarino de buceo |  | Autorización de capítanía de Puerto Antofagasta para faenas de trabajo submarino de buceo | 89 | 1 | 1 | FALSE | 89
90 | Preconstruccion | Obtener autorización de Gobernación Marítima de Antofagasta para ejecución de pruebas hidráulicas y/o hidrostáticas de emisario y descarga de emergencia | Oficina Tecnica | Medio marino | Obtener autorización de Gobernación Marítima de Antofagasta para ejecución de pruebas hidráulicas y/o hidrostáticas de emisario y descarga de emergencia |  | Autorización de Gobernación Marítima de Antofagasta para ejecución de pruebas hidráulicas y/o hidrostáticas de emisario y descarga de emergencia | 90 | 1 | 1 | FALSE | 90
91 | Toda la operación | Suministro de hormigón | Oficina Tecnica | Obras | Remitir a Seremi BBNN resumen de identificación de proveedores y ordenes de compra mensuales |  | Respaldo de envío a Seremi BBNN de informe de proveedores de hormigón (incluyendo ODC). | 91 | 12 | 12 | FALSE | 91
92 | Toda la operación | Medidas de prevención de incendios | Oficina Tecnica | General | Efectuar reuniones con bomberos para evaluar capacidad de apoyo ante incendios |  | Registro de reunión con bomberos | 92 | 1 | 1 | FALSE | 92
93 | Toda la operación | Medidas de prevención de incendios | Oficina Tecnica | General | Entregar a bomberos copia de plano de sala de generadores |  | Registro de entrega de plano de sala de generadores a bomberos | 93 | 1 | 1 | FALSE | 93
94 | Toda la operación | Medidas de prevención de incendios | Oficina Tecnica | General | Contar con señalización de ubicación de extintores y vías de evacuación |  | Registro de inspección de extintores en planta | 94 | 12 | 10 | FALSE | 94
95 | Toda la operación | Medidas de prevención de incendios | Oficina Tecnica | General | Efectuar simulacros de evacuación en coordinación con bomberos |  | Reporte de ejecución de simulacro. | 95 | 12 | 11 | FALSE | 95
96 | Toda la operación | Medidas de prevención de incendios | Oficina Tecnica | General | Realizar capacitaciones a parte del personal acerca del uso y manejo de extintores |  | Lista firmada de asistentes a capacitaciones acerca de uso y manejo de extintores, con indicación de contenidos y registro fotográfico | 96 | 2 | 2 | FALSE | 96
97 | Toda la operación | Manejo de combustibles | Oficina Tecnica | sustancias peligrosas | Instalar y mantener atril metálico que contenga tres valdes de arena para combatir derrames durante trasvasije de combustibles |  | Registros de inspección de mantención de atril con valdes de arena | 97 | 12 | 12 | FALSE | 97
98 | Toda la operación | Manejo de combustibles | Oficina Tecnica | sustancias peligrosas | Transporte de combustibles a través de empresas autorizadas |  | Autorización SEC empresa de transporte de combustibles | 98 | 12 | 12 | FALSE | 98
99 | Toda la operación | Manejo de combustibles | Oficina Tecnica | sustancias peligrosas | Realizar capacitaciones a operarios en manejo de contingencias relacionadas a derrames de combustibles |  | Lista firmada de asistentes a capacitaciones con indicación de contenidos y registro fotográfico | 99 | 1 | 1 | FALSE | 99
100 | Toda la operación | Manejo de combustibles | Oficina Tecnica | sustancias peligrosas | No habrá almacenamiento de combustible, sino carga directa de combustible a grupos electrogenos |  | Procedimiento carga de combustible. | 100 | 1 | 1 | FALSE | 100
101 | Toda la operación | Manejo de combustibles | Oficina Tecnica | sustancias peligrosas | Usar equipos y contenedores adecuados para contener derrames durante trasvasije de combustibles |  | Procedimiento de trasvasije de combustible. Registros de inspección de actividad de trasvasije de combustible | 101 | 4 | 3 | FALSE | 101
102 | Preconstruccion | Informar a SMA gestión, acto o faena mínima de inicio de obras | Oficina Tecnica | General | Informar a SMA la realización de gestión, acto o faena mínima que de cuenta del inicio de obras |  | Respaldo de informe de ejecución de faena mínima de inicio de obras | 102 | 1 | 1 | FALSE | 102
103 | Preconstruccion | Informar a SMA inicio de fase de construcción | Oficina Tecnica | General | Informar a SMA inicio de fase de construcción al menos con una semana de anticipación |  | Respaldo de aviso de inicio de fase de construcción | 103 | 1 | 1 | FALSE | 103
104 | Preconstruccion | Entregar Plan de gestion ambiental | Oficina Tecnica | General | Remitir a EFONSA el plan de gestion ambiental de la constructora |  | Entrega Informe | 104 | 1 | 1 | FALSE | 104
105 | Preconstruccion | Elaborar matriz de seguimiento ambiental | Oficina Tecnica | General | Remitir a EFONSA matriz de seguimiento ambiental |  | Entrega Informe | 105 | 1 | 1 | FALSE | 105